## NNE
Lista de Obras de Fronteira - Norte e Nordeste
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2020.
versão: 01/10/2020
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Juruti | 230/138 | Equatorial PA-N | 2024-03-01 | 2023-06-01 | 2023-05-01 | DMSE - SET/20
Jurupari | 230/69 | Equatorial PA-N | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | DMSE - SET/20
Castanhal | 230/138 | Equatorial PA-N | 2022-02-01 | 2021-12-01 | 2021-12-01 | DMSE - SET/20
Tomé-Açu | 230/138 | Equatorial PA-N | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01 | DMSE - SET/20
Santana do Araguaia | 230/138 | Equatorial PA-N | 2022-02-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | DMSE - SET/20
Serra Pelada | 500/138 | Equatorial PA-N | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | DMSE - SET/20
Novo Progresso | 230/138 | Equatorial PA-N | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01 | DMSE - SET/20
Itacaiúnas | 230/138 | Equatorial PA-N | sem outorga | 2026-01-01 | 2026-05-01
Colinas | 500/138 | Energisa TO | 2021-09-01 | 2021-01-01 | 2021-01-01 | DMSE - SET/20
Dianópolis II | 230/138 | Energisa TO / Coelba | 2024-03-01 | 2023-12-01 | 2023-11-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Caxias II | 230/69 | Equatorial MA | 2021-08-01 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | DMSE - SET/20
São Luís IV | 230/69 | Equatorial MA | 2022-08-01 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | DMSE - SET/20
Parnaíba III | 230/138 | Equatorial PI | 2023-03-01 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | DMSE - SET/20
Chapada I | 230/138 | Equatorial PI /CELPE | 2022-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Antecipação informada pela LYON
Chapada I | 230/138 | Equatorial PI | 2022-03-01 | 2021-03-01 | 2021-12-01 | Data informada pela EQTL-PI, considerando suas obras de conexão.
Ibiapina | 230/69 | Enel CE | em operação | em operação | 2021-03-01 | Data informada pela ENEL CE, considerando suas obras de conexão.
Acaraú II | 230/69 | Enel CE | em operação | em operação | 2020-10-01 | Data informada pela ENEL CE, considerando suas obras de conexão.
Maracanaú II | 230/69 | Enel CE | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2022-05-01 | DMSE - SET/20
Pacatuba | 230/69 | Enel CE | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | DMSE - SET/20
Crato II | 230/69 | Enel CE | 2023-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | DMSE - SET/20
Dias Macedo II | 230/69 | Enel CE | sem outorga | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Anexo Técnico do Leilão de Transmissão
Caraúbas II | 230/69 | Cosern | 2023-09-01 | 2023-06-01 | 2023-05-01 | Informação do agente e com a assinatura do CCT
João Pessoa II | 230/69 | Energisa PB | 2023-03-01 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Assinatura do CCT
Lagoa do Carro | 230/69 | Celpe | 2021-09-01 | 2020-10-01 | 2020-11-01 | DMSE - SET/20
SE Mata Norte | 230/69 | Celpe | 2021-09-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01 | Nome antigo: Fiat Seccionadora
Santana II | 230/69 | Equatorial AL | 2022-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Antecipação informada pela EQTL AL
Itabuna III | 230/138 | Coelba | 2021-09-01 | 2021-02-01 | 2021-02-01 | DMSE - SET/20
Alagoinhas II | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | DMSE - SET/20
Feira de Santana III | 230/69 | Coelba | 2022-03-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Assinatura do CCT
Olindina | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | DMSE - SET/20
Rio Formoso II | 230/138 | Coelba | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | DMSE - SET/20
Pirajá | 230/69 | Coelba | 2025-03-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Camaçari | 230/69 | Coelba | 2025-03-01 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Obra sem alteração de topologia. Barra de carga continua a mesma.
Pindaí | 230/69 | Coelba | em operação | 2021-02-01 | 2021-02-01 | Data informada pela Coelba, considerando suas obras de conexão.
Morro do Chapéu | 230/69 | Coelba | em operação | 2022-01-01 | 2022-05-01 | Data informada pela Coelba, considerando suas obras de conexão.
Lagoa Nova | 230/69 | Cosern | em operação | em operação | 2021-12-01 | Data informada pela Cosern, considerando suas obras de conexão.
Parintins | 230/138 | Amazonas Energia | 2024-03-01 | 2023-06-01 | 2023-05-01 | DMSE - SET/20
Tarumã | 230/138 kV | Amazonas Energia | sem outorga | 2026-01-01 | 2026-05-01 | SE Ponta Negra 2 (8588) vinculada à entrada da SE Tarumã 230/138 kV.

## SECO
Lista de Obras de Fronteira - Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2020.
versão: 02/09/2020
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
2º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Leilão ANEEL nº 6.079 de 11/10/2016 | 2021-11-30 | 2021-11-30
3º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Resolução Autorizativa ANEEL nº 8.647 de 03/03/2020 | 2021-11-30 | 2021-11-30
SE Lagos - 3 x 400 MVA a ser conectada à rede de 345 kV através do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Macaé Merchant | 345/138 | Zopone Engenharia e Comécio Ltda. | Leilão ANEEL nº 02/2018 | 2022-03-21 | 2022-05-21
2º TR - 1 x 900 MVA da SE Zona Oeste | 500/138 | - | - | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Obra sem outorga definida e sem previsão.
2º TR - 1 x 150 MVA da SE Verona | 230/138 | ETES | Resolução Autorizativa ANEEL nº 7.215 de 07/08/2018 | 2021-02-05 | 2021-02-05
SE João Neiva 2 - 3 x 400 MVA | 345/138 | Interligação Elétrica Itaúnas S.A. (IEITAUNAS) | Leilão ANEEL nº 013/2015 | 2021-12-15 | 2021-11-15
SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR1 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | CELG-GT | REA 6800 21/12/2017 | 2020-10-11 | 2021-01-01 | Considerar em todo o horizonte de estudo.
SE Itapaci - Novo setor 138 kV com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | CELG-GT | REA 8614 06/03/2020 | 2022-07-06 | 2022-11-01
SE Carajás - 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | REA 7286 11/09/2018 | 2021-01-20 | 2021-01-20 | Considerar em todo o horizonte de estudo.
SE Corumbá - 3º TR de 75 MVA | 345/138 | FURNAS | - | 2025-06-30 | 2025-05-01 | Obra sem outorga definida e sem previsão.
SE Rio Claro 2 - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | RIO CLARO 2 | Leilão 002/2018 - Lote 13 | 2022-04-30 | 2022-05-01
SE Pirineus - 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | - | 2025-06-30 | 2025-05-01 | Obra sem outorga definida e sem previsão.
SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR2 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | FURNAS | REA 7846 28/05/2019 | 2022-05-29 | 2022-05-01
SE Braúnas - Nova subestação com 2 TR de 160 MVA | 230/138 e 230/161 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2021-12-22 | 2021-11-01
SE Timóteo 2 - Nova subestação com 1 TR de 60 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA TIMÓTEO-MESQUITA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2021-02-18 | 2021-02-18
SE João Monlevade 4 - Nova subestação com 1 TR de 75 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-01-22 | 2022-05-01
SE Janaúba 3 - Nova subestação com 1 TR de 225 MVA | 230/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2020-08-29 | 2021-01-01 | Considerar em todo o horizonte de estudo.
SE Varginha 4 - Nova subestação com 2 TR de 225 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2021-12-22 | 2021-11-01
SE Jaíba - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | SOLARIS | Leilão 002/2018 Lote 20 | 2022-09-21 | 2022-11-01
SE Neve 1 - Instalação de dois bancos AT (6+1) x 250 MVA em substituição aos TR trifásicos T3, T4 e T5 de 300 MVA | 500/138 | CEMIG-GT | REA 5596 15/12/2015 | 2021-08-31 | 2021-11-01
SE Pimenta - Substituição dos 2 AT 150 MVA por 2 bancos AT (6+1) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6799 21/12/2018 | 2022-03-31 | 2022-05-01
SE Barreiro - Substituição dos quatro bancos AT de 150 MVA por dois bancos AT de (6+1) x 225 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6578 22/08/2017 | 2024-10-30 | 2024-11-01
SE Juiz de Fora - Substituição dos três transformadores trifásicos de 150 MVA por dois bancos monofásicos de (6+1) x 125 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 7497 04/12/2018 | 2023-12-29 | 2023-11-01
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos bancos AT de 33 MVA por dois de 50 MVA | 230/13,8 | CEMIG-GT | REA 7844 28/05/2019 | 2024-03-01 | 2024-05-01
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos três bancos AT de 13 MVA por dois de 40 MVA | 138/69 | CEMIG-GT | REA 7844 28/05/2019 | 2024-03-01 | 2024-05-01
SE Betim 6 - Nova subestação com 2 TR de 300 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 Lote A | 2022-02-20 | 2022-05-01
SE Uberlândia 10 - Nova subestação com um AT de 225 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2025-03-20 | 2025-05-01
SE Araxá 3 - Nova subestação com um AT de 300 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2025-03-20 | 2025-05-01
SE Jaguara - Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, fim de vida útil | 345/138 | CEMIG-GT | - | 2025-06-30 | 2025-05-01 | Obra sem outorga definida e sem previsão.
SE Monte Alegre de Minas 2 - Nova subestação com um AT de 150 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2025-03-20 | 2025-05-01
SE Leopoldina 2 - Nova subestação com dois AT de 150 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 3 | 2025-03-20 | 2025-05-01
SE Padre Fialho - 2º AT de 150 MVA | 345/138 | - | - | 2025-06-30 | 2025-05-01 | Obra sem outorga definida e sem previsão.
SE Coletora Porto Velho - 100 MVA | 230/69 | GUAPORÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA | Leilão ANEEL n°005/2016 em 11/08/2022 | 2021-02-28 | 2021-05-01
SE Jaru - (3+1) x 16,7 MVA | 230/138 | GUAPORÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA | Leilão ANEEL n°005/2016 em 11/08/2022 | 2021-02-28 | 2021-05-01
SE Feijó - 2x20 MVA | 230/69 | - | A licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01
SE Cruzeiro do Sul - 2x50 MVA | 230/69 | - | A licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01
SE Cláudia - 200 MVA | 230/138 | - | A licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01
SE Caladinho II - 2x40 MVA | 230/138 | EMTEP | Leilão ANEEL n° 004/2018 em 22/03/2023 | 2023-03-01 | 2023-05-01
SE Paranaíta - (3+1) x 50 MVA | 500/138 | GEOGROUP PARANAITA TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. | Leilão ANEEL n° 013/2015 em 27/06/2019 | 2019-09-13 | 2019-12-01
SE Santana do Araguaia - 2x150 MVA (defasadores) | 138/138 | ENERGISA PARÁ I | Leilão ANEEL n°005/2016 em 11/08/2022 | 2020-10-31 | 2020-10-31
Substituição por unidade de 138/88 kV - 60 MVA e obras para operação com barra única em 88 kV na SE Itapetininga II | 138/88 | ISA CTEEP | REA 6893 11/03/2018 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | pode afetar distribuição de cargas da Elektro e CPFL
SE Domênico Rangoni 345/138 kV - 2x400 MVA | 345/138 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | Sem Previsão | Sem Previsão | não afeta a distribuição de carga, sendo somente mais um ponto de atendimento
SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV - (2+1)x225 MVA | 230/138/88 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | Sem Previsão | sem previsão | pode afetar distribuição de cargas da CPFL Piratininga atendidas em 88 kV
SE Rosana 230/138 kV - 2x250 MVA | 230/138 | IE TIBAGI | Leilão 005/2016 em 24/04/2016 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | não afeta a distribuição de carga, sendo somente mais um ponto de atendimento
SE Baguaçu 440/138 kV - 2x300 MVA | 440/138 | IE AGUAPEÍ | Leilão 005/2016 em 24/04/2016 | 2020-12-11 | 2020-12-11 | a IE AGUAPEÍ sinalizou com a perspectiva de antecipação, a depender de tratativas com a CPFL acerca da nova conexão para atendimento a Araçatuba); remaneja cargas na região de Araçatuba
SE Alta Paulista 440/138 kV - 2x400 MVA | 440/138 | IE AGUAPEÍ | Leilão 005/2016em 24/04/2016 | 2020-12-26 | 2020-12-26 | a IE AGUAPEÍ informou em CT/EP/01280/2018 a perspectiva de antecipação para agosto de 2020, a ser confirmada pelo DMSE; não afeta a distribuição de carga, sendo somente mais um ponto de atendimento
Substituição de 3 TR 230/88 kV - 60 MVA por 3 TR 100 MVA na SE Aparecida | 230/88 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposta no PAR ciclo 2017 - 2019, com base no estudo da EPE, incluída no POTEE 2017/2016 e aguardando autorização da ANEEL.. Remaneja cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas na SE Santa Cabeça 88 kV
Substituição do TR-3 e TR-5 138/88 kV de 24 MVA por 2x 40 MVA na SE Botucatu | 138/88 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposta no PAR ciclo 2018 - 2020, com base no estudo da EPE, incluída no POTEE 2017/2016 e aguardando autorização da ANEEL. Não afeta a distribuição de carga
3º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Mirassol II | 440/138 | IE PINHEIROS | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposta no PAR ciclo 2015 - 2017, com base no estudo da EPE, incluída na Consolidação 2015 e aguardando autorização da ANEEL
2º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Getulina | 440/138 | IE PINHEIROS | REA 7445 14/11/2018 | 2020-11-14 | 2020-11-14
2º Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Água Vermelha | 440/138 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposto no PAR ciclo 2019 - 2023, com base no estudo da EPE, incluída no POTEE 2018 e aguardando autorização da ANEEL. Não afeta a distribuição de carga
SE São Miguel 345/88 kV - 3x400 MVA | 345/88 | - | A licitar | 2026-03-31 | 2026-05-31 | A licitar (estudos EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 emitido). Envolverá remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
SE São Caetano do Sul 345/88 kV - 2x400 MVA | 345/88 | - | A licitar | 2026-03-31 | 2026-05-31 | A licitar (estudos EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 emitido). Envolverá remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
Substituição de 3 disjuntores, 8 seccionadoras e 9 TCs no pátio de 88 kV da SE Sul 345/88 kV (visa a possibilitar operação com barramento de 88 kV fechado) | 88 | ISA CTEEP | REA 8314 22/10/2019. Anexo alterado pela REA 9114 11/08/2020 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | remaneja cargas da ENEL São Paulo
Substituição do TR-4 138/69 kV de 25 MVA para 40 MVA na SE Dracena | 138/69 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposto no PAR 2015 - 2017, incluída na consolidação de obras de 2015 e aguardando autorização da ANEEL
Substituição dos transformadores TR-3 e TR-6 de 138/13,8kV de 12 MVA para 18,75 MVA na SE Capão Bonito | 138/13,8 | ISA CTEEP | REA 9073 11/03/2018 | 2022-07-01 | 2022-11-01
Substituição dos transformadores TR-1 e TR-2 de 138/13,8kV de 18,75vMVA para 33,33 MVA na SE Bertioga II | 138/13,8 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2020 - 2024, incluída no POTEE 2020 e aguardando autorização da ANEEL
Modernização com aumento da capacidade dos transformadores da SE Centro 230/88 kV e 230/20 kV | 230/88 e 230/20 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025
Substituição de 4 TR 230/88 kV - 150 MVA por 3 TR 300 MVA na SE São José dos Campos | 230/88 | ISA CTEEP | sem outorga | 2025-01-01 | 2025-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025 e recomendado no Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-rev0
SE Dom Pedro I 230/88 kV - 2 x 150 MVA | 230/88 | - | A licitar | 2026-05-01 | 2026-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025 e recomendado no Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-rev0

## SUL
Lista de Obras de Fronteira - Sul e Mato Groso do Sul
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2020.
versão: 02/09/2020
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Capivari do Sul | 230/138 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Porto Alegre 1 | 230/69 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Torres 2 | 230/69 | CEEE-D | 2020-06-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01
Vinhedos | 230/69 | RGE | 2022-08-01 | 2020-11-01 | 2021-01-01
Cachoeirinha 3 | 230/138 | RGE | sem outorga | - | 2026-05-01
Vila Maria | 230/138 | RGE/Coprel | 2023-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Charqueadas 3 | 230/69 | RGE/CEEE-D | sem outorga | - | 2026-05-01
Caxias Norte | 230/138 | RGE | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-05-01
Cruz Alta 2 | 230/69 | RGE | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Tubarão Sul | 230/138 | Celesc | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
Tubarão Sul | 230/69 | Celesc | 2020-06-01 | 2021-07-01 | 2021-07-01
Ratones | 230/138 | Celesc | 2023-09-01 | 2022-12-01 | 2022-11-01
Joinville Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01
Itajaí 2 | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01
Jaguará do Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01
Indaial | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-02-01 | 2023-05-01
Londrina Sul | 230/138 | Copel-D | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-08-01
Paranavaí Norte | 230/138 | Copel-D | 2022-08-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01
Guarapuava Oeste | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
União da Vitória Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
Castro Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
Irati Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
Paraíso 2 | 230/138 | Energisa MS | 2022-05-01 | 2022-05-01 | 2022-05-01
Dourados 2 | 230/138 | Energisa MS | 2022-08-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01
Iguatemi 2 | 230/138 | Energisa MS | sem outorga | - | 2026-05-01