## NNE
Lista de Obras de Fronteira - Norte e Nordeste
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2022.
versão: 17/08/2022
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Tarumã | 230/138 kV | Amazonas Energia | 2026-03-31 | 2025-03-31 | 2025-05-01
Parintins | 230/138 | Amazonas Energia | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 2023-03-30
Juruti | 230/138 | Equatorial PA | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 2023-03-30
Castanhal | 230/138 | Equatorial PA | 2022-02-11 | 2022-10-30 | 2022-10-30
Tomé-Açu | 230/138 | Equatorial PA | 2021-08-11 | 2022-09-30 | 2022-09-30
Novo Progresso | 230/138 | Equatorial PA | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-11-30
Itacaiúnas | 230/138 | Equatorial PA | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-01
Dom Eliseu II | 230/69 | Equatorial PA | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 2028-05-01 | Considerada em 2028 por não ter outorga. Data estimada com base no Edital do Leilão 002/2022, em consulta pública
Santa Luzia III | 230/138 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 2028-05-01 | Considerada em 2028 por não ter outorga. Data estimada com base no Edital do Leilão 002/2022, em consulta pública
Açailândia | 230/69 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2028-03-31 | 2028-05-01 | Considerada em 2028 por não ter outorga. Data estimada com base no Edital do Leilão 002/2022, em consulta pública
Dianópolis II | 230/138 | Energisa TO / Coelba | 2024-03-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT e estudo pré-operacional
Chapada I | 230/138 | Equatorial PI/CELPE | 2022-03-21 |  |  | Em operação (Equatorial PI). Faltando apenas a tomada de carga pela CELPE
Pacatuba | 230/69 | Enel CE | 2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-11-01
Crato II | 230/69 | Enel CE | 2024-03-20 | 2024-03-20 | 2024-05-01
Dias Macedo II | 230/69 | Enel CE | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-01
Caraúbas II | 230/69 | Cosern | 2023-09-21 | 2023-09-01 | 2023-11-01
João Pessoa II | 230/69 | Energisa PB | 2023-03-23 | 2022-10-01 | 2022-10-01
Fiat Seccionadora | 230/69 | Celpe | 2021-09-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | Novo nome: SE Mata Norte.
Itabuna III | 230/138 | Coelba | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2021-11-01
Alagoinhas II | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | 2023-03-21 | 2023-05-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Feira de Santana III | 230/69 | Coelba | 2022-03-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01
Olindina | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | Data contratual
Rio Formoso II | 230/138 | Coelba | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01 | Data contratual
Pirajá | 230/69 | Coelba | 2025-03-01 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Camaçari | 230/69 | Coelba | 2025-03-01 | 2022-12-01 | 2022-11-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Pindaí | 230/69 | Coelba | em operação | em operação |  | A Coelba deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Morro do Chapéu | 230/69 | Coelba | em operação | em operação |  | A Coelba deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Lagoa Nova | 230/69 | Cosern | 2022-10-01 | 2022-10-01 | 2022-10-01 | Data informada pela Neoenergia COSERN
Nossa Senhora da Glória | 230/69 | Energisa SE | sem outorga | 2027-01-01 | 2027-05-01 | Considerada em 2027 por não ter outorga. Solicitação de Acesso para dez/2026

## SECO
Lista de Obras de Fronteira - Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2022.
versão: 17/08/2022
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
2º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Em operação | Em operação
3º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Em operação | Em operação
SE Lagos - 3 x 400 MVA a ser conectada à rede de 345 kV através do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Macaé Merchant | 345/138 | Zopone Engenharia e Comécio Ltda. | Leilão ANEEL nº 02/2018 | 2022-09-21 | 2022-11-01
2º TR - 1 x 900 MVA da SE Zona Oeste | 500/138 | FURNAS | REA Nº 9.469, DE 17/11/2020 | 2024-01-02 | 2024-05-01
SE João Neiva 2 - 3 x 400 MVA | 345/138 | Interligação Elétrica Itaúnas S.A. (IEITAUNAS) | Leilão ANEEL nº 013/2015 | 2022-10-11 | 2022-11-01
SE Itapaci - Novo setor 138 kV com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | CELG-GT | REA 8.614/2020 | 2023-02-01 | 2023-02-01
SE Rio Claro 2 - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | RIO CLARO 2 | Leilão 002/2018 - Lote 13 | 2022-11-01 | 2022-11-01
SE Pirineus - 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | REA 11.277/2022 | 2024-09-01 | 2024-09-01
SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR2 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | FURNAS | REA 7.846/2019 | 2022-10-01 | 2022-10-01
SE Xavantes - Substituição dos ATR2 e ATR3 de 150 por 2 de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | REA 11.645/2022 | 2024-04-01 | 2024-04-01
SE Niquelândia - 2º Banco de Autotransformadores (3x10 MVA - 30 MVA) | 230/69 | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | sem outorga | 2028-09-01 | 2028-09-01
SE Braúnas - Nova subestação com 2 TR de 160 MVA | 230/138 e 230/161 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-09-21 | 2022-09-01 | Considerar em todo o horizonte, porém respeitando as configurações parciais da implentação desta obra de transmissão, incluindo as alterações no sistema de distribuição, e seus impactos na previsão de carga.
SE Timóteo 2 - Nova subestação com 1 TR de 60 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA TIMÓTEO-MESQUITA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-09-21 | 2022-09-01 | Considerar em todo o horizonte.
SE João Monlevade 4 - Nova subestação com 1 TR de 75 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-05-19 | 2022-05-01 | Considerar em todo o horizonte.
SE Varginha 4 - Nova subestação com 2 TR de 225 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-10-30 | 2022-10-01 | Considerar em todo o horizonte.
SE Jaíba - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | SOLARIS | Leilão 002/2018 - Lote 20 | 2022-09-21 | 2022-09-01 | Considerar em todo o horizonte.
SE Pimenta - Substituição do TR1 de 150 MVA por 1 banco AT (3+1) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6.799/2018 | 2022-09-21 | 2022-09-01 | Considerar em todo o horizonte.
SE Pimenta - Substituição do TR2 de 150 MVA por 1 banco AT (3) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6.799/2018 | 2023-05-31 | 2023-05-01
SE Barreiro - Substituição dos quatro bancos AT de 150 MVA por dois bancos AT de (6+1) x 225 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6.578/2017 | 2024-04-30 | 2024-05-01
SE Juiz de Fora - Substituição dos três transformadores trifásicos de 150 MVA por dois bancos monofásicos de (6+1) x 125 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 7.497/2018 | 2023-08-10 | 2023-11-01 | Considerar as configurações parciais da implentação desta obra de transmissão e seus impactos na previsão de carga.
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos bancos AT de 33 MVA por dois de 50 MVA | 230/13,8 | CEMIG-GT | REA 7.844/2019 | 2023-12-28 | 2023-11-01
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos três bancos AT de 13 MVA por dois de 40 MVA | 138/69 | CEMIG-GT | REA 7.844/2019 | 2023-12-28 | 2023-11-01
SE Betim 6 - Nova subestação com 2 TR de 300 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-11-30 | 2022-11-01 | Considerar em todo o horizonte.
SE Uberlândia 10 - Nova subestação com um AT de 225 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2023-04-30 | 2023-05-01
SE Araxá 3 - Nova subestação com um AT de 300 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2023-04-30 | 2023-05-01
SE Jaguara - Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, fim de vida útil | 345/138 | CEMIG-GT | - | 2028-06-30 | 2028-05-01 | Obra sem outorga definida e sem previsão.
SE Monte Alegre de Minas 2 - Nova subestação com dois AT de 200 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2023-04-30 | 2023-05-01
SE Leopoldina 2 - Nova subestação com dois AT de 150 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 3 | 2025-03-20 | 2025-05-01
SE Padre Fialho - 2º AT de 150 MVA | 345/138 | - | REA 9.289/2020 | 2023-04-15 | 2023-05-01
SE Paracatu 4 - 3º TR de 300 MVA | 500/138 | SMTE | REA 12.226/2022 | 2025-01-11 | 2025-05-01
SE Feijó - 2x20 MVA | 230/69 | ACRE | Licitada Leilão ANEEL n° 02/2019 - Lote 11 Contrato de Concessão 011/2020 de 20/03/2020 | 2023-08-05 | 2023-08-05
SE Cruzeiro do Sul - 2x50 MVA | 230/69 | ACRE | Licitada Leilão ANEEL n° 02/2019 - Lote 11 Contrato de Concessão 011/2020 de 20/03/2020 | 2025-03-20 | 2025-03-20
SE Caladinho II - 2x40 MVA | 230/138 | ELETRONORTE | Leilão ANEEL n° 001/2022 - Lote 08 | 2026-09-30 | 2026-09-30
SE Tucumã - 2x150 MVA | 230/69 | EDP - Energias do Brasil S.A. | Leilão ANEEL n° 001/2021 - Lote 01 em 30/06/2021 | 2026-09-30 | 2026-09-30
SE Cláudia - 200 MVA | 230/138 | Sterlite Brazil Participações S.A. | Leilão ANEEL n° 001/2022 - Lote 09 | 2027-09-30 | 2027-09-30
SE Novo Progresso - 2x100 MVA | 230/138 | Sterlite Brazil Participações S.A. | Leilão ANEEL n° 001/2022 - Lote 09 | 2027-09-30 | 2027-09-30
2º Banco de autotransformadores monofásicos 230/138 kV – 3 x 25 MVA na SE Lucas do Rio Verde | 230/138 | ELETRONORTE | Resolução Autorizativa nº 9241 de 22/09/2020 | 2022-07-14 | 2022-07-14
SE Cuiabá Norte - 750 MVA | 500/138 | MEZ Energia e Partcipações Ltda | Leilão ANEEL n° 001/2021 - Lote 03 em 30/06/2021 | 2024-06-28 | 2024-06-28
4º banco de transformadores 230/69 kV – 60 MVA na SE Sorriso | 230/69 | ELETRONORTE | sem outorga | 2027-09-30 | 2027-11-01
4º banco de autotransformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Sinop | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | 2027-09-30 | 2027-11-01
3º banco de autotransformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Nobres | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | 2027-09-30 | 2027-11-01
3º banco de transformadores 230/138 kV – 55 MVA na SE Pimenta Bueno | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | 2027-09-30 | 2027-11-01
3º banco de transformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | 2027-09-30 | 2027-11-01
Substituição do 1° e 2° bancos de transformadores 230/69 kV - 60 MVA por duas novas unidades de 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/69 | ELETRONORTE | sem outorga | 2027-09-30 | 2027-11-01
SE Domênico Rangoni 345/138 kV - 2x400 MVA | 345/138 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | 2024-01-08 | 2024-05-01
SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV - (2+1)x225 MVA | 230/138/88 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | 2024-01-08 | 2024-02-01
Substituição de 3 TR 230/88 kV - 60 MVA por 3 TR 100 MVA na SE Aparecida | 230/88 | ISA CTEEP | REA nº 9.692 de 09/02/2021 alterada pela REA nº 10.344 de 10/08/2021 | 2024-08-19 | 2024-08-01 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Santa Cabeça 88 kV
3º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Mirassol II | 440/138 | IE PINHEIROS | REA nº 11.276/2022 | 2024-09-01 | 2024-09-01
2º Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Água Vermelha | 440/138 | ISA CTEEP | REA nº 9.260 de 29/09/2020 alterada pela REA nº 10.398 de 17/08/2021 | 2023-06-01 | 2023-06-01
SE São Miguel 345/88 kV - 3x400 MVA | 345/88 | MEZ 8 | Leilão ANEEL n° 001/2020 em 17/12/2020 | 2026-03-31 | 2025-12-01 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
SE São Caetano do Sul 345/88 kV - 2x400 MVA | 345/88 | IE Riacho Grande | Leilão ANEEL n° 001/2020 em 17/12/2020 | 2026-03-31 | 2025-12-01 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
Substituição de 3 disjuntores, 8 seccionadoras e 9 TCs no pátio de 88 kV da SE Sul 345/88 kV (visa a possibilitar operação com barramento de 88 kV fechado) | 88 | ISA CTEEP | REA 8314 22/10/2019. Anexo alterado pela REA 9114 11/08/2020 | 2021-11-30 | 2021-11-30 | Obras de unificação do barramento de 88 kV concluídas. Haverá remanejamentos de carga da ENEL São Paulo envolvendo a SE Sul com a entrada em operação da SE São Caetano do Sul
SE Miguel Reale - 3º banco de transformadores monofásicos 345/88 kV – 3 x 133,3 MVA | 345/88 | ISA CTEEP | ReA nº 9.439/2020 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
Modernização com aumento da capacidade dos transformadores da SE Centro 230/88 kV e 230/20 kV | 230/88 e 230/20 | - | A licitar | 2028-01-01 | 2028-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025
Substituição de 4 TR 230/88 kV - 150 MVA por 3 TR 300 MVA na SE São José dos Campos | 230/88 | ISA CTEEP | sem outorga | 2028-01-01 | 2028-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025 e recomendado no Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-rev0
SE Dom Pedro I 230/88 kV - 2 x 150 MVA | 230/88 | MEZ 10 | Leilão ANEEL n° 001/2021 em 30/06/2021 | 2025-03-30 | 2025-05-01 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025 e recomendado no Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-rev0. Data da minuta do Contrato de Concessão
SE Manoel da Nóbrega - 2º banco de transformadores monofásicos 230/88 kV – 3 x 75 MVA | 230/88 | ELTE | sem outorga | 2024-10-01 | 2024-11-01 | Ofício nº 0005/EPE/2021 - Carta ONS – 0001/DPL/2021
SE Água azul 440/88 kV - 2 x 400 MVA (novo pátio) | 440/88 | ISA CTEEP | Leilão ANEEL n° 001/2022 em 30/06/2022 | 2026-03-01 | 2026-05-01 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Norte 88 kV
SE Água Vermelha 500/138 kV - 1º banco de transformadores monofásicos 500/138 kV – (3+1) x 133,3 MVA | 500/138 | - | A licitar | 2028-01-01 | 2028-05-01
SE Capão Bonito 230/138 kV - Substituição de 3 TR 230/88 kV - 75 MVA por 3 TR 150 MVA | 230/138 | ISA CTEEP | sem outorga | 2028-01-01 | 2028-05-01
SE Sete Pontes 345/138 kV - 2 x 600 MVA (novo pátio) | 345/138 | Shanghai Shermar Power Holdings Co. Ltd. | Licitada: Lote 2 do Leilão 001/2021 | 2026-09-30 | 2026-11-01

## SUL
Lista de Obras de Fronteira - Sul e Mato Groso do Sul
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2022.
versão: 17/08/2022
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Porto Alegre 1 | 230/69 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2022-11-30 | 2022-11-30
Vila Maria | 230/138 | RGE/Coprel | 2023-03-01 | 2022-10-15 | 2022-10-15
Cruz Alta 2 | 230/69 | RGE | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-09-30
Capivari do Sul | 230/138 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2023-01-30 | 2023-01-30
Torres 2 | 230/69 | CEEE-D | 2020-06-01 | 2022-09-21 | 2022-09-21
Caxias Norte | 230/138 | RGE | 2025-03-01 | 2024-06-20 | 2024-05-01
Cachoeirinha 3 | 230/138 | RGE | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2024-11-01
Charqueadas 3 | 230/69 | RGE/CEEE-D | 2026-03-01 | 2025-01-02 | 2025-05-01
Ivoti 2 | 230/138 | RGE | - | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Acesso solicitado pela RGE. CUST ainda não assinado.
São Sebastião do Caí 2 | 230/138 | RGE | - | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Acesso solicitado pela RGE. CUST ainda não assinado.
Indaial | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-08-31 | 2023-08-31
Joinville Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-05-01
Itajaí 2 | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-05-01
Jaguará do Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-10-06 | 2023-10-06
Chapecoense | 230/138 | Celesc | - | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Acesso solicitado pela Celesc. CUST ainda não assinado.
Paranavaí Norte | 230/138 | Copel-D | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-09-01
Irati Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-03-01
Paraíso 2 | 230/138 | Energisa MS | 2022-05-01 | 2026-09-30 | 2026-11-01 | Obra licitada no Lote 11 do Leilão de Transmissão 01/2022, assinatura do CC prevista para 30/09/2022
Iguatemi 2 | 230/138 | Energisa MS | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-05-01