## NNE
Lista de Obras de Fronteira - Norte e Nordeste
Atualização: de acordo com o DMSE de Junho/2023, datas de agentes no Novo SGIntegração e datas de agentes de distribuição para os estudos elétricos.
versão: 24/07/2023
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Tarumã | 230/138 kV | Amazonas Energia | 2026-03-31 | 2025-03-01 | 2025-03-01
Parintins | 230/138 | Amazonas Energia | 2023-03-22 | Em operação | Em operação | Em operação desde junho/2023
Juruti | 230/138 | Equatorial PA | 2023-03-22 | Em operação | Em operação | Em operação desde maio/2023
Castanhal | 230/138 | Equatorial PA | 2022-02-11 | Em operação | Em operação | Em operação desde outubro/2022
Tomé-Açu | 230/138 | Equatorial PA | 2021-08-11 | Em operação | Em operação | Em operação desde abril/2023
Novo Progresso | 230/138 | Equatorial PA | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2027-09-01
Itacaiúnas | 230/138 | Equatorial PA | 2026-03-31 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Dom Eliseu II | 230/69 | Equatorial PA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Santa Luzia III | 230/138 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Açailândia | 230/69 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-01-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Dianópolis II | 230/138 | Energisa TO / Coelba | 2024-03-01 | Em operação | Em operação | Em operação desde dezembro/2022
Chapada I | 230/138 | Equatorial PI/CELPE | 2022-03-21 | Em operação | Em operação | Em operação desde junho/2022 (Equatorial PI). Falta a tomada de carga pela CELPE
Pacatuba | 230/69 | Enel CE | 2023-09-21 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Data estimada de acordo com o Novo SGIntegração
Crato II | 230/69 | Enel CE | 2024-03-20 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Dias Macedo II | 230/69 | Enel CE | 2026-03-31 | 2025-02-01 | 2025-02-01 | Data estimada de acordo com a assinatura do CCT
Caraúbas II | 230/69 | Cosern | 2023-09-21 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Novo SGIntegração
João Pessoa II | 230/69 | Energisa PB | 2023-03-23 | Em operação | Em operação
Fiat Seccionadora | 230/69 | Celpe | 2021-09-01 | Em operação | Em operação | Novo nome: SE Mata Norte.
Itabuna III | 230/138 | Coelba | 2021-09-01 | Em operação | Em operação | Em operação desde agosto/2022
Alagoinhas II | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | Em operação | Em operação | Em operação desde maio/2023
Feira de Santana III | 230/69 | Coelba | 2022-03-01 | Em operação | Em operação | Em operação desde outubro/2022
Olindina | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Novo SGIntegração
Rio Formoso II | 230/138 | Coelba | 2024-03-01 | Em operação | Em operação | Em operação desde janeiro/2023
Pirajá | 230/69 | Coelba | 2025-03-01 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | Novo SGIntegração
Camaçari | 230/69 | Coelba | 2025-03-01 | 2022-12-01 | 2023-09-01 | Novo SGIntegração
Pindaí | 230/69 | Coelba | em operação | Em operação | Em operação | Em operação
Morro do Chapéu | 230/69 | Coelba | em operação | 2023-08-01 | 2023-08-01 | Novo SGIntegração
Lagoa Nova | 230/69 | Cosern | 2022-10-01 | Em operação | Em operação | Em operação
Nossa Senhora da Glória | 230/69 | Energisa SE | sem outorga | 2026-12-01 | 2026-12-01

## SECO
Lista de Obras de Fronteira - Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia
Atualização: de acordo com o DMSE de Junho/2023, datas de agentes no Novo SGIntegração e datas de agentes de distribuição para os estudos elétricos.
versão: 24/07/2023
Código SIGET | Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
T2014-079 | 2º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Em operação | Em operação | Em operação
T2020-002-B | 3º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Em operação | Em operação | Em operação
T2018-068 | SE Lagos - 3 x 400 MVA a ser conectada à rede de 345 kV através do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Macaé Merchant | 345/138 | Zopone Engenharia e Comécio Ltda. | Leilão ANEEL nº 02/2018 | 2023-02-09 | 2023-02-09
T2020-063 | 2º TR - 1 x 900 MVA da SE Zona Oeste | 500/138 | FURNAS | REA Nº 9.469, DE 17/11/2020 | 2024-01-24 | 20/11/2023
T2017-036 | SE João Neiva 2 - 3 x 400 MVA | 345/138 | Interligação Elétrica Itaúnas S.A. (IEITAUNAS) | Leilão ANEEL nº 013/2015 | 2023-03-10 | 2023-03-10
T2018-040 | SE Itapaci - Novo setor 138 kV com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | EDP GO | REA 8.614/2020 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | Em operação
T2018-075 | SE Rio Claro 2 - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | RIO CLARO 2 | Leilão 002/2018 - Lote 13 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | Novo SG-Integração
T2022-031 | SE Pirineus - 3º TR de 225 MVA | 230/138 | EDP GO | REA 11.277/2022 | 2023-09-30 | 30/09/2023 | Novo SG-Integração
T2019-024 | SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR2 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | FURNAS | REA 7.846/2019 | 2022-09-30 | 2022-09-30 | Em operação
T2022-072 | SE Xavantes - Substituição do ATR3 de 150 por 1 de 225 MVA | 230/138 | EDP GO | REA 11.645/2022 | 2023-07-02 | 2023-07-02 | Em operação
T2022-072 | SE Xavantes - Substituição dos ATR2 de 150 por 1 de 225 MVA | 230/138 | EDP GO | REA 11.645/2022 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | SGI
- | SE Niquelândia - 2º Banco de Autotransformadores (3x10 MVA - 30 MVA) | 230/69 | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | Sem outorga | 2028-06-30 | 2028-06-30
T2016-075-F | SE Braúnas - Nova subestação com 2 TR de 160 MVA | 230/138 e 230/161 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2023-05-13 | Em operação
T2016-075-G | SE Timóteo 2 - Nova subestação com 1 TR de 60 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA TIMÓTEO-MESQUITA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-12-07 | Em operação
T2016-075-D | SE João Monlevade 4 - Nova subestação com 1 TR de 75 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2022-05-19 | Em operação
T2016-075-K | SE Varginha 4 - Nova subestação com 2 TR de 225 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2023-07-24 | 2023-09-26
T2018-056-A | SE Jaíba - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | SOLARIS | Leilão 002/2018 - Lote 20 | 2023-07-19 | 2023-07-30
T2017-079 | SE Pimenta - Substituição do TR1 de 150 MVA por 1 banco AT (3+1) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6.799/2018 | 2022-09-01 | Em operação
T2017-080 | SE Pimenta - Substituição do TR2 de 150 MVA por 1 banco AT (3) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6.799/2018 | 2023-07-19 | Em operação
T2015-047 | SE Barreiro - Substituição dos quatro bancos AT de 150 MVA por dois bancos AT de (6+1) x 225 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6.578/2017 | 2024-04-30 | Em operação
T2018-060 | SE Juiz de Fora - Substituição dos três transformadores trifásicos de 150 MVA por dois bancos monofásicos de (6+1) x 125 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 7.497/2018 | 2024-01-13 | 2023-07-25
T2019-015 | SE Governador Valadares 2 - Substituição dos bancos AT de 33 MVA por dois de 50 MVA | 230/13,8 | CEMIG-GT | REA 7.844/2019 | 2023-03-15 | Em operação
T2019-015 | SE Governador Valadares 2 - Substituição dos três bancos AT de 13 MVA por dois de 40 MVA | 138/69 | CEMIG-GT | REA 7.844/2019 | 2023-03-15 | Em operação
T2016-075-H | SE Betim 6 - Nova subestação com 2 TR de 300 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2023-07-30 | 2023-09-11
T2020-047-C | SE Uberlândia 10 - Nova subestação com um AT de 225 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2023-07-19 | 2023-07-30
T2020-047-B | SE Araxá 3 - Nova subestação com um AT de 300 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2023-07-19 | 2023-07-30
T2023-121 | SE Jaguara - Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, fim de vida útil | 345/138 | CEMIG-GT | sem outorga | - | -
T2020-047-D | SE Monte Alegre de Minas 2 - Nova subestação com dois AT de 200 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 7 | 2023-09-10 | 2023-09-10
T2020-036A | SE Leopoldina 2 - Nova subestação com dois AT de 150 MVA | 345/138 | - | Leilão 002/2019 - Lote 3 | 2025-03-20 | 2025-03-20
T2020-003 | SE Padre Fialho - 2º AT de 150 MVA | 345/138 | - | REA 9.289/2020 | 2023-04-16 | Em operação
T2022-078 | SE Paracatu 4 - 3º TR de 300 MVA | 500/138 | SMTE | REA 12.226/2022 | 2025-01-11 | 11/01/2025
T2020-037A | SE Feijó - 2x20 MVA | 230/69 | ACRE | Licitada Leilão ANEEL n° 02/2019 - Lote 11 Contrato de Concessão 011/2020 de 20/03/2020 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | Em operação
T2020-037B | SE Cruzeiro do Sul - 2x50 MVA | 230/69 | ACRE | Licitada Leilão ANEEL n° 02/2019 - Lote 11 Contrato de Concessão 011/2020 de 20/03/2020 | 2025-03-20 | 2025-03-20
T2022-127 | SE Caladinho II - 2x40 MVA | 230/138 | ELETRONORTE | Leilão ANEEL n° 001/2022 - Lote 08 | 2026-09-30 | 30/09/2026
T2021-083-A | SE Tucumã - 2x150 MVA | 230/69 | EDP - Energias do Brasil S.A. | Leilão ANEEL n° 001/2021 - Lote 01 em 30/06/2021 | 2024-03-29 | 2024-03-29
T2022-128-A | SE Cláudia - 200 MVA | 230/138 | Sterlite Brazil Participações S.A. | Leilão ANEEL n° 001/2022 - Lote 09 | 2027-09-30 | 30/09/2027
T2022-128-B | SE Novo Progresso - 2x100 MVA | 230/138 | Sterlite Brazil Participações S.A. | Leilão ANEEL n° 001/2022 - Lote 09 | 2027-09-30 | 30/09/2027
T2020-057 | 2º Banco de autotransformadores monofásicos 230/138 kV – 3 x 25 MVA na SE Lucas do Rio Verde | 230/138 | ELETRONORTE | Resolução Autorizativa nº 9241 de 22/09/2020 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Em operação
T2021-085 | SE Cuiabá Norte - 750 MVA | 500/138 | MEZ Energia e Partcipações Ltda | Leilão ANEEL n° 001/2021 - Lote 03 em 30/06/2021 | 2024-10-28 | 28/10/2024
TXXXX-108-X | 4º banco de transformadores 230/69 kV – 60 MVA na SE Sorriso | 230/69 | ELETRONORTE | sem outorga | - | 2028-06-30 | Sem outorga
TXXXX-148-X | 4º banco de autotransformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Sinop | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | - | 2028-06-30 | Sem outorga
TXXXX-147-X | 3º banco de autotransformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Nobres | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | - | 2028-06-30 | Sem outorga
TXXXX-146-X | 3º banco de transformadores 230/138 kV – 55 MVA na SE Pimenta Bueno | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | - | 2028-06-30 | Sem outorga
TXXXX-144-X | 3º banco de transformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | - | 2028-06-30 | Sem outorga
TXXXX-145-X | Substituição do 1° e 2° bancos de transformadores 230/69 kV - 60 MVA por duas novas unidades de 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/69 | ELETRONORTE | sem outorga | - | 2028-06-30 | Sem outorga
T2014-080-B | SE Domênico Rangoni 345/138 kV - 2x400 MVA | 345/138 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | 2024-12-30 | 31/01/2025
T2014-080-A | SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV - (2+1)x225 MVA | 230/138/88 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | 2024-09-20 | 08/01/2024
T2021-005 | Substituição de 3 TR 230/88 kV - 60 MVA por 3 TR 100 MVA na SE Aparecida | 230/88 | ISA CTEEP | REA nº 9.692 de 09/02/2021 alterada pela REA nº 10.344 de 10/08/2021 | 2024-08-19 | 19/08/2024 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Santa Cabeça 88 kV
T2022-046 | 3º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Mirassol II | 440/138 | IE PINHEIROS | REA nº 11.276/2022 | 2024-09-02 | 02/09/2024
T2020-056 | 2º Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Água Vermelha | 440/138 | ISA CTEEP | REA nº 9.260 de 29/09/2020 alterada pela REA nº 10.398 de 17/08/2021 | 2024-11-17 | 30/09/2024
T2021-056-D | SE São Miguel 345/88 kV - 3x400 MVA | 345/88 | MEZ 8 | Leilão ANEEL n° 001/2020 em 17/12/2020 | 2026-01-31 | 31/01/2026 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
T2021-055-D | SE São Caetano do Sul 345/88 kV - 2x400 MVA | 345/88 | IE Riacho Grande | Leilão ANEEL n° 001/2020 em 17/12/2020 | 2025-12-19 | 19/12/2025 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
- | Substituição de 3 disjuntores, 8 seccionadoras e 9 TCs no pátio de 88 kV da SE Sul 345/88 kV (visa a possibilitar operação com barramento de 88 kV fechado) | 88 | ISA CTEEP | REA 8314 22/10/2019. Anexo alterado pela REA 9114 11/08/2020 | - | 2024-12-01 | Obras de unificação do barramento de 88 kV concluídas. Haverá remanejamentos de carga da ENEL São Paulo envolvendo a SE Sul com a entrada em operação da SE São Caetano do Sul
T2020-062 | SE Miguel Reale - 3º banco de transformadores monofásicos 345/88 kV – 3 x 133,3 MVA | 345/88 | ISA CTEEP | ReA nº 9.439/2020 | 2024-11-17 | 17/11/2024 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
- | Modernização com aumento da capacidade dos transformadores da SE Centro 230/88 kV e 230/20 kV | 230/88 e 230/20 | - | A licitar | - | - | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025
T2022-115 | Substituição de 4 TR 230/88 kV - 150 MVA por 3 TR 300 MVA na SE São José dos Campos | 230/88 | ISA CTEEP | sem outorga | 2026-08-07 | 07/08/2026 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025 e recomendado no Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-rev0
T2021-087 | SE Dom Pedro I 230/88 kV - 2 x 150 MVA | 230/88 | MEZ 10 | Leilão ANEEL n° 001/2021 em 30/06/2021 | 2025-03-30 | 30/03/2025 | Proposto no PAR/PEL 2021- 2025 e recomendado no Relatório EPE-DEE-RE-002/2020-rev0. Data da minuta do Contrato de Concessão
T2022-114 | SE Manoel da Nóbrega - 2º banco de transformadores monofásicos 230/88 kV – 3 x 75 MVA | 230/88 | ELTE | sem outorga | 2025-06-01 | 2025-06-01 | Ofício nº 0005/EPE/2021 - Carta ONS – 0001/DPL/2021
T2022-125 | SE Água azul 440/88 kV - 2 x 400 MVA (novo pátio) | 440/88 | ISA CTEEP | Leilão ANEEL n° 001/2022 em 30/06/2022 | 2026-04-13 | 30/03/2026 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Norte 88 kV
T2022-079 | SE Água Vermelha 500/138 kV - 1º banco de transformadores monofásicos 500/138 kV – (3+1) x 133,3 MVA | 500/138 | - | A licitar | - | -
T2017-077 | SE Capão Bonito 230/138 kV - Substituição de 3 TR 230/88 kV - 75 MVA por 3 TR 150 MVA | 230/138 | ISA CTEEP | sem outorga | 2024-12-05 | 2024-12-05
T2021-084-A | SE Sete Pontes 345/138 kV - 2 x 600 MVA (novo pátio) | 345/138 | Shanghai Shermar Power Holdings Co. Ltd. | Licitada: Lote 2 do Leilão 001/2021 | 2025-12-30 | 30/12/2025

## SUL
Lista de Obras de Fronteira - Sul e Mato Groso do Sul
Atualização: de acordo com o DMSE de Junho/2023, datas de agentes no Novo SGIntegração e datas de agentes de distribuição para os estudos elétricos.
versão: 24/07/2023
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Porto Alegre 1 | 230/69 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2022-11-30 | 2023-06-18
Vila Maria | 230/138 | RGE/Coprel | 2023-03-01 | 2022-10-15 | 2022-12-16
Cruz Alta 2 | 230/69 | RGE | 2022-03-01 | 2022-09-30 | 2022-12-21
Capivari do Sul | 230/138 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2023-01-30 | 2023-08-03
Torres 2 | 230/69 | CEEE-D | 2020-06-01 | 2022-09-21 | 2023-01-09
Caxias Norte | 230/138 | RGE | 2025-03-01 | 2024-06-20 | 2024-05-18
Cachoeirinha 3 | 230/138 | RGE | 2024-09-01 | 2024-09-30 | 2023-09-02
Charqueadas 3 | 230/69 | RGE/CEEE-D | 2026-03-01 | 2025-01-02 | 2023-09-15
Ivoti 2 | 230/138 | RGE | - | 2028-05-01 |  | Acesso solicitado pela RGE. CUST ainda não assinado.
São Sebastião do Caí 2 | 230/138 | RGE | - | 2028-05-01 |  | Acesso solicitado pela RGE. CUST ainda não assinado.
Indaial | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-08-31 | 2023-09-15
Joinville Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-15
Itajaí 2 | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 2024-03-22
Jaguará do Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2023-10-06 | 2024-03-15
Chapecoense | 230/138 | Celesc | - | 2028-05-01 |  | Acesso solicitado pela Celesc. CUST ainda não assinado.
Paranavaí Norte | 230/138 | Copel-D | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2023-01-15
Irati Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-07-15
Paraíso 2 | 230/138 | Energisa MS | 2022-05-01 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | Obra licitada no Lote 11 do Leilão de Transmissão 01/2022, assinatura do CC prevista para 30/09/2022
Iguatemi 2 | 230/138 | Energisa MS | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-09-30