## NNE
Lista de Obras de Fronteira - Norte e Nordeste
Atualização: de acordo com 8ª Reunião de Acompanhamento de obras da ANEEL - Agosto/2024
versão: 19/09/2024
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Macapá III | 230/69 kV | Energisa Amapá | 2025-09-30 | 2024-11-30 | 2024-11-30 | Data estimada pelo CMSE
Tarumã | 230/138 kV | Energisa Amazonas | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 2025-05-01 | Data estimada pelo CMSE
Novo Progresso | 230/138 | Equatorial PA | 2027-09-30 | 2027-09-01 | 2027-11-01 | Data estimada pelo CMSE
Dom Eliseu II | 230/69 | Equatorial PA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Remanejamento das cargas da SE Marabá 69 kV. Datas conforme CCT
Santa Luzia III | 230/138 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Remanejamento das cargas das SEs Miranda e Peritoró. Datas conforme CCT
Açailândia | 230/69 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Remanejamento das cargas da SE Imperatriz 69 kV. Datas conforme CCT
Pacatuba | 230/69 | Enel CE | 2023-09-21 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Data estimada pelo CMSE
Crato II | 230/69 | Enel CE | 2024-03-20 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Data estimada pelo CMSE
Dias Macedo II | 230/69 | Enel CE | 2026-03-31 | 2026-03-31 | 2026-05-01 | Data estimada pelo CMSE
Olindina | 230/69 | Neoenergia Coelba | 2023-03-01 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | Data estimada pelo CMSE
Pirajá | 230/69 | Neoenergia Coelba | 2025-03-01 | 2024-09-25 | 2024-11-30 | Data estimada pelo CMSE
Mossoró IV | 230/69 | Neoenergia Cosern | 2024-07-01 | 2026-08-26 | 2026-11-26 | Data de solicitação de acesso da Neoenergia Cosern
Nossa Senhora da Glória | 230/69 | Energisa SE | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 2026-11-01 | Data estimada pelo CMSE
Formosa do Rio Preto | 230/138 | Energisa TO / Coelba | 2029-06-01 | 2029-06-01 | 2029-05-01 | Data de solicitação de acesso da Energisa TO
Bom Nome II | 230/138 | Neoenergia PE | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-11-01 | Data de solicitação de acesso da Neoenergia PE
Pilões III | 230/69 | Energisa PB | 2029-06-01 | 2029-06-01 | 2029-05-01 | Data de solicitação de acesso da Energisa PB
Barra II | 500/138 | Neoenergia Coelba | sem outorga | sem outorga | 2030-05-01 | Data de solicitação de acesso da Neoenergia Coelba

## SECO
Lista de Obras de Fronteira - Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia
Atualização: de acordo com 8ª Reunião de Acompanhamento de obras da ANEEL - Agosto/2024
versão: 19/09/2024
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
SE Lagos - 3 x 400 MVA a ser conectada à rede de 345 kV através do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Macaé Merchant | 345/138 | ZOPONE | 2022-03-21 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
2º TR - 1 x 900 MVA da SE Zona Oeste | 500/138 | FURNAS | 2023-08-19 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE João Neiva 2 - 3 x 400 MVA | 345/138 | IEITAUNAS | 2022-02-09 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Itapaci - Novo setor 138 kV com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | CELG-GT | 2022-03-06 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Rio Claro 2 - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | RIO CLARO 2 | 2022-09-21 | 2023-09-07 | 2023-09-07 | Em Operação
SE Pirineus - 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | 2024-09-07 | 2023-09-30 | 2023-09-30 | Em Operação
SE Cachoeira Dourada - Substituição do ATR2 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | FURNAS | 2021-05-29 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Xavantes - Substituição dos ATR2 e ATR3 de 150 por 2 de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | 2024-04-18 | 2024-04-18 | 2024-04-18 | Em Operação
SE Niquelândia - 2º Banco de Autotransformadores (3x10 MVA - 30 MVA) | 230/69 | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
SE 230/138 kV Serra da Mesa - 4º ATF 230/138 50 MVA | 230/138 | FURNAS | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
SE 345/138 kV Corumbá - 3º TF 345/138 kV 75 MVA | 345/138 | Caldas Novas Transmssão S/A | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
SE Braúnas - Nova subestação com 2 TR de 160 MVA | 230/138 e 230/161 | MANTIQUEIRA | 2021-03-04 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Timóteo 2 - Nova subestação com 1 TR de 60 MVA | 230/69 | TIMÓTEO-MESQUITA | 2021-03-04 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE João Monlevade 4 - Nova subestação com 1 TR de 75 MVA | 230/69 | MANTIQUEIRA | 2021-03-04 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Varginha 4 - Nova subestação com 2 TR de 225 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | 2021-03-04 | 2023-10-04 | 2023-10-04
SE Jaíba - Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | SOLARIS | 2022-09-21 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Pimenta - Substituição do TR1 de 150 MVA por 1 banco AT (3+1) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | 2020-12-29 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Pimenta - Substituição do TR2 de 150 MVA por 1 banco AT (3) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | 2022-02-28 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Barreiro - Substituição dos quatro bancos AT de 150 MVA por dois bancos AT de (6+1) x 225 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | 2023-04-03 | 2024-04-30 | 2024-04-30
SE Juiz de Fora - Substituição dos três transformadores trifásicos de 150 MVA por dois bancos monofásicos de (6+1) x 125 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | 2023-02-10 | 2024-02-11 | 2024-02-11
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos bancos AT de 33 MVA por dois de 50 MVA | 230/13,8 | CEMIG-GT | 2024-02-05 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos três bancos AT de 13 MVA por dois de 40 MVA | 138/69 | CEMIG-GT | 2024-02-05 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Betim 6 - Nova subestação com 2 TR de 300 MVA | 345/138 | MANTIQUEIRA | 2021-03-04 | 2023-09-20 | 2023-09-20
SE Uberlândia 10 - Nova subestação com um AT de 225 MVA | 345/138 | IE Minas Gerais | 2025-03-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20
SE Araxá 3 - Nova subestação com um AT de 300 MVA | 345/138 | IE Minas Gerais | 2025-03-20 | 2023-09-20 | 2023-09-20
SE Jaguara - Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, fim de vida útil | 345/138 | CEMIG-GT | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
SE Monte Alegre de Minas 2 - Nova subestação com dois AT de 200 MVA | 345/138 | IE Minas Gerais | 2025-03-20 | 2024-01-12 | 2024-01-12
SE Leopoldina 2 - Nova subestação com dois AT de 150 MVA | 345/138 | RIO-MINAS | 2025-03-20 | 2025-03-20 | 2025-05-20
SE Padre Fialho - 2º AT de 150 MVA | 345/138 | MONTESCLAROS | 2023-04-15 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Paracatu 4 - 3º TR de 300 MVA | 500/138 | SMTE | 2025-01-11 | 2025-01-11 | 2026-05-11
SE Feijó - 2x20 MVA | 230/69 | ACRE | 2025-03-20 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Cruzeiro do Sul - 2x50 MVA | 230/69 | ACRE | 2025-03-20 | 2024-11-30 | 2024-11-30
SE Caladinho II - 2x40 MVA | 230/138 | ELETRONORTE | 2026-09-30 | 2025-07-30 | 2025-07-30
SE Tucumã - 2x150 MVA | 230/69 | EDP | 2026-09-30 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Cláudia - 200 MVA | 230/138 | TANGARÁ | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-11-30
SE Novo Progresso - 2x100 MVA | 230/138 | TANGARÁ | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2027-11-30
2º Banco de autotransformadores monofásicos 230/138 kV - 3 x 25 MVA na SE Lucas do Rio Verde | 230/138 | ELETRONORTE | 2022-09-29 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
SE Cuiabá Norte - 750 MVA | 500/138 | MEZ 7 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2025-03-30
4º banco de transformadores 230/69 kV – 60 MVA na SE Sorriso | 230/69 | ELETRONORTE | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-11-30
3º banco de autotransformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Nobres | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
3º banco de transformadores 230/138 kV – 55 MVA na SE Pimenta Bueno | 230/138 | ELETRONORTE | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-05-01
3º banco de transformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/138 | ELETRONORTE | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
Substituição do 1° e 2° bancos de transformadores 230/69 kV - 60 MVA por duas novas unidades de 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/69 | ELETRONORTE | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
3º TR 230/69 kV - 60 MVA na SE Vilhena | 230/69 | ELETRONORTE | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
SE Domênico Rangoni 345/138 kV - 2x400 MVA | 345/138 | ELTE | 2024-01-08 | 2025-04-30 | 2025-05-01
SE Manoel da Nóbrega 230/138 kV - 2x225 MVA + 230/88 kV - 1x225 MVA | 230/138/88 | ELTE | 2024-01-08 | Em Operação | Em Operação | Aguardando à conexão da Elektro (Previsão em setembro de 2024)
Substituição de 3 TR 230/88 kV - 60 MVA por 3 TR 100 MVA na SE Aparecida | 230/88 | ISA CTEEP | 2024-08-19 | 2024-12-19 | 2024-08-19 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Santa Cabeça 88 kV
3º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Mirassol II | 440/138 | IE PINHEIROS | 2024-09-07 | 2024-09-23 | 2024-08-23
2º Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Água Vermelha | 440/138 | ISA CTEEP | 2023-06-05 | 2024-11-17 | 2024-11-17
SE São Miguel 345/88 kV - 3x400 MVA | 345/88 | MEZ 8 | 2026-03-31 | 2026-01-31 | 2026-05-31 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo (Essa obra poderá ser postergada - Em avaliação pela MEZ 8 e pela ANEEL)
SE São Caetano do Sul 345/88 kV - 2x400 MVA | 345/88 | IE Riacho Grande | 2026-03-31 | 2025-12-19 | 2025-11-19 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
SE Miguel Reale - 3º banco de transformadores monofásicos 345/88 kV – 3 x 133,3 MVA | 345/88 | ISA CTEEP | 2024-11-17 | 2024-11-17 | 2024-11-17 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
Modernização com aumento da capacidade dos transformadores da SE Centro 230/88 kV e 230/20 kV | 345-230/88 e 345-230/20 | OLYMPUS | 2028-03-30 | 2028-03-30 | 2028-05-30 | Lote 6 do Leilão 002/2022
Substituição de 4 TR 230/88 kV - 150 MVA por 3 TR 300 MVA na SE São José dos Campos | 230/88 | ISA CTEEP | 2026-08-07 | 2026-08-07 | 2026-11-07 | REA 13514/2023
SE Dom Pedro I 230/88 kV - 2 x 150 MVA | 230/88 | MEZ 10 | 2024-09-30 | 2025-03-30 | 2025-05-30 | Não será necessário o remanejamento de carga (Essa obra poderá ser postergada - Em avaliação pela MEZ 10 e pela ANEEL)
SE Manoel da Nóbrega - 2º e 3º banco de transformadores monofásicos 230/88 kV – 6 x 75 MVA | 230/88 | ELTE | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-05-01 | REA 13191/2022
SE Água Azul 440/88 kV - 2 x 400 MVA (novo pátio) | 440/88 | ISA CTEEP | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-05-13 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Norte 88 kV
SE Água Vermelha 500/138 kV - 1º banco de transformadores monofásicos 500/138 kV – (3+1) x 133,3 MVA | 500/138 | ISA CTEEP | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-11-30 | Lote 9 do Leilão 001/2023
SE Capão Bonito 230/138 kV - Substituição de 3 TR 230/88 kV - 75 MVA por 3 TR 150 MVA | 230/138 | ISA CTEEP | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.
SE Sete Pontes 345/138 kV - 2 x 600 MVA (novo pátio) | 345/138 | Shanghai Shermar Power Holdings Co. Ltd. | 2026-09-30 | 2025-09-30 | 2025-11-30
SE 345/138 kV Porto do Açu - (6+1R) x 50 MVA | 345/138 | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 2026-09-30 | 2026-05-02 | 2026-05-01
SE Três Irmãos 440/138 kV - 3º banco de transformadores 3x100 MVA | 440/138 | ISA CTEEP | 2026-01-18 | 2026-01-18 | 2026-05-18
SE Estância 440/138 kV - (6+1R) x 100 MVA | 440/138 | - | 2028-06-20 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | A ser licitada no lote 03 do Leilão ANEEL Nº 002/2024. Representação pela CPFL Paulista dos remanejamentos de carga na Região de Jaú decorrentes da implantação da SE Estância 440/138 kV
SE GV do Brasil 230/138 kV - (9+1R) x 100 MVA (novo pátio) | 230/138 | Cox Transmissora 1 S.A. | 2028-06-30 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Taubaté 138 kV (Lote 10 do Leilão ANEEL Nº 001/2024). Contrato de Concessão Nº 13/2024-ANEEL
SE Vitória 345/138 kV - Substituição do ATR1 345/138 kV por um novo banco 345/138 kV - (3+1) x 133,33MVA. | 345/138 | FURNAS | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-11-30
SE São José 500/138 kV - Substituição dos bancos AT 11 e AT 12 e a fase reserva por 2 bancos de transformadores monofásicos com 1 fase reserva - (6+1) x 300 MVA com reatâncias de 18,5% em suas bases de potência e tensão | 500/138 | FURNAS | sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida.

## SUL
Lista de Obras de Fronteira - Sul e Mato Groso do Sul
Atualização: de acordo com 8ª Reunião de Acompanhamento de obras da ANEEL - Agosto/2024
versão: 19/09/2024
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Caxias Norte | 230/138 | RGE | 2025-03-01 | 2025-02-23 | 2025-02-23
Charqueadas 3 | 230/69 | RGE/CEEE D Equatorial | 2026-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | O CCT das distribuidoras RGE e CEEE D Equatorial para tomada completa de carga está previsto para o março e abril de 2025.
Gravataí 2 2º TR (75 MVA) | 230/23 kV | CEEE D Equatorial | 2024-05-23 | 2024-10-27 | 2024-10-01 | Barramento secundário aberto
Porto Alegre 6 2º TR (75 MVA) | 230/13,8 kV | CEEE D Equatorial | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-05-01 | Barramento secundário aberto
Porto Alegre 9 2º TR (75 MVA) | 230/13,8 kV | CEEE D Equatorial | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-05-01 | Barramento secundário aberto
Eldorado do Sul 2º TR (75 MVA) | 230/23 kV | CEEE D Equatorial | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 2027-05-01 | Barramento secundário aberto
Caxias do Sul 5 3º TR (50 MVA) | 230/13,8 kV | RGE | - | 1930-05-01 | 1930-05-01 | Barramento secundário aberto
Ivoti 2 | 230/138 | RGE | - | 1930-05-01 | 1930-05-01 | CUST Assinado, pendente de outorga
São Sebastião do Caí 2 | 230/138 | RGE | - | 1930-05-01 | 1930-05-01 | CUST Assinado, pendente de outorga
Erechim 2 | 525/138 | RGE | - | 1930-05-01 | 1930-05-01 | A ser indicada no PAR/PEL 2024
Joinville Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2025-12-04 | 2025-10-05
Itajaí 2 | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2025-12-04 | 2025-10-05
Jaguará do Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2025-02-28 | 2025-04-01
Chapecoense | 230/138 | Celesc | - | 2027-12-30 | 2027-11-01
Iguatemi 2 | 230/138 | Energisa MS | 2024-09-30 | 1930-05-01 | 1930-05-01