## NNE
Lista de Obras de Fronteira - Norte e Nordeste
Atualização: de acordo com 8ª Reunião de Acompanhamento de obras da ANEEL - Agosto/2025
versão: 21/08/2025
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Macapá III | 230/69 kV | Energisa Amapá | 2025-09-30 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
Tarumã | 230/138 kV | Energisa Amazonas | 2026-03-31 | 2026-09-01 | 2026-09-01 | A Amazonas Energia informou que as obras da distribuição associadas estão previstas para setembro/2026.
Novo Progresso | 230/138 | Equatorial PA | 2027-09-30 | Sem previsão | 1931-05-01 | Sem previsão (data RAD junho/2025 da ANEEL)
Dom Eliseu II | 230/69 | Equatorial PA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Remanejamento das cargas da SE Marabá 69 kV. Datas conforme CCT
Santa Luzia III | 230/138 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Remanejamento das cargas das SEs Miranda e Peritoró. Datas conforme CCT
Açailândia | 230/69 | Equatorial MA | 2028-03-31 | 2026-01-01 | 2026-05-01 | Remanejamento das cargas da SE Imperatriz 69 kV. Datas conforme CCT
Pacatuba | 230/69 | Enel CE | 2023-09-21 | 2024-09-01 | 2024-11-30 | Em Operação
Crato II | 230/69 | Enel CE | 2024-03-20 | 2024-09-30 | 2024-11-30 | Data estimada pelo CMSE
Dias Macedo II | 230/69 | Enel CE | 2026-03-31 | 2026-02-01 | 2026-05-01 | Data prevista pela ANEEL
Olindina | 230/69 | Neoenergia Coelba | 2023-03-01 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
Pirajá | 230/69 | Neoenergia Coelba | 2025-03-01 | Em Operação | Em Operação | Em Operação
Mossoró IV | 230/69 | Neoenergia Cosern | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 2025-11-01 | Data atualizada encaminhada pela Neoenergia COSERN
Nossa Senhora da Glória | 230/69 | Energisa SE | 2026-12-31 | Sem previsão | 1931-05-01 | Data RAD da ANEEL - Sem previsão
Formosa do Rio Preto | 230/138 | Energisa TO / Coelba | 2029-06-30 | 2027-10-30 | 2028-11-01 | Data de solicitação de acesso da Energisa TO (nov/2028) e Neoenergia COELBA (dez/2028)
Bom Nome II | 230/138 | Neoenergia PE | 2029-12-01 | 2029-12-01 | 2029-11-01 | Data de solicitação de acesso da Neoenergia PE
Pilões III | 230/69 | Energisa PB | 2029-06-01 | 2029-06-01 | 2029-05-01 | Data de solicitação de acesso da Energisa PB
Barra II | 500/138 | Neoenergia Coelba | 2029-03-20 | 2029-03-20 | 2029-03-20 | Data estimada pelo acompanhamento da ANEEL. Data de solicitação de acesso da Neoenergia COELBA de jan/2028

## SECO
Lista de Obras de Fronteira - Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia
Atualização: de acordo com 8ª Reunião de Acompanhamento de obras da ANEEL - Agosto/2025
versão: 21/08/2025
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
SE Niquelândia - 2º Banco de Autotransformadores (3x10 MVA - 30 MVA) | 230/69 | LUZIÂNIA - NIQUELÂNDIA | 2027-04-09 | 2027-04-09 | 2027-05-01 | T2024-208 | GO
SE Corumbá - 3º TF 345/138 kV (75 MVA) | 345/138 | CALDAS NOVAS | 2027-05-28 | 2027-05-28 | 2027-05-01 | T2024-231 | GO
SE Jaguara - Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, fim de vida útil | 345/138 | CEMIG-GT | 2027-05-25 | 2027-05-25 | 2027-05-01 | T2023-121 | MG
SE Ouro Preto 2 - 3º TR 500/138 kV 300 MVA | 500/138 | CEMIG-GT | 2027-04-23 | 2027-04-23 | 2027-05-01 | T2024-182 | MG
SE Três Marias - Substituição dos transformadores T12 e T13 289/138 kV | 289/138 | CEMIG-GT | 2027-06-11 | 2027-06-11 | 2027-05-01 | T2024-174 e T2024-175 | MG
SE Monte Alegre de Minas 2 345/138 kV - 3º e 4º ATR | 345/138 | IE MINAS GERAIS | 2026-11-20 | 2028-06-23 | 2028-05-01 | T2024-035 e T2024-036 | MG
SE Araxá 3 345/138 kV - 2º ATR | 345/138 | IE MINAS GERAIS | 2026-11-20 | 2028-05-15 | 2028-05-01 | T2023-210 | MG
SE Uberlândia 10 345/138 kV - 2º ATR | 345/138 | IE MINAS GERAIS | 2026-11-20 | 2028-04-28 | 2028-05-01 | T2024-047 | MG
SE Caladinho II - 2x40 MVA | 230/138 | ELETRONORTE | 2026-09-30 | 2026-12-01 | 2026-11-01 | Informação da distribuidora (obra de distribuição não foi concluída). | RO
SE Cláudia - 200 MVA | 230/138 | TANGARÁ | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2031-11-30 | Obra sem outorga definida (processo de caducidade). | MT
SE Novo Progresso - 2x100 MVA | 230/138 | TANGARÁ | 2027-09-30 | 2027-09-30 | 2031-11-30 | Obra sem outorga definida (processo de caducidade). | MT
3º Banco de autotransformadores monofásicos 230/138 kV - 3 x 25 MVA na SE Lucas do Rio Verde | 230/138 | ELETRONORTE | 2027-10-22 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
SE Cuiabá Norte - 750 MVA | 500/138 | MEZ 7 | 2025-03-30 | 2025-03-30 | 2031-11-01 | Obra sem outorga definida (processo de caducidade). | MT
4º banco de transformadores 230/69 kV – 60 MVA na SE Sorriso | 230/69 | ELETRONORTE | 2025-12-27 | 2025-12-27 | 2025-11-30 | Obra com outorga. | MT
5º banco de transformadores 230/69 kV - 100 MVA na SE Sorriso | 230/69 | ELETRONORTE | 2027-10-22 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
Substituição do 1º banco de transformador 230/69 kV - 100 MVA na SE Sorriso | 230/69 | ELETRONORTE | 2027-10-22 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
3º banco de autotransformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Nobres | 230/138 | ELETRONORTE | 2027-04-23 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Obra com outorga. | MT
Substituição do 1º banco de transformador 230/69 kV - 75 MVA na SE Nova Mutum | 230/69 | ELETRONORTE | 2028-03-20 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
4º banco de transformadores 230/69 kV – 75 MVA na SE Nova Mutum | 230/69 | ELETRONORTE | 2027-07-20 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
4º banco de transformadores 230/69 kV - 150 MVA na SE Sinop | 230/138 | ELETRONORTE | 2027-07-31 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
3º defasador 230/138 kV - 150 MVA na SE Várzea Grande | 230/138 | ELETRONORTE | 2027-10-22 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
Substituição do 1° e 2° bancos de transformadores 230/138 kV - 100 MVA por duas novas unidades de 150 MVA na SE Rondonópolis | 230/138 | ELETRONORTE | 2026-11-28 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | Obra com outorga. | MT
5º banco de transformadores 230/138 kV - 150 MVA na SE Rondonópolis | 230/138 | ELETRONORTE | 2027-07-31 | 2027-07-01 | 2027-11-01 | Obra com outorga. | MT
5º banco de transformadores 230/69 kV - 150 MVA na SE Porto Velho | 230/69 | ELETRONORTE | 2027-05-28 | 2027-05-01 | 2027-05-01 | Obra com outorga. | RO
3º banco de transformadores 230/138 kV – 55 MVA na SE Pimenta Bueno | 230/138 | ELETRONORTE | 2026-01-19 | 2026-01-19 | 2026-01-01 | Obra com outorga. | RO
3º banco de transformadores 230/138 kV – 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/138 | ELETRONORTE | 2027-09-30 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Obra com outorga. | RO
Substituição do 1° e 2° bancos de transformadores 230/69 kV - 60 MVA por duas novas unidades de 100 MVA na SE Ji-Paraná | 230/69 | ELETRONORTE | 2027-09-30 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Obra com outorga. | RO
3º TR 230/69 kV - 60 MVA na SE Vilhena | 230/69 | ELETRONORTE | 2027-04-09 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | Obra com outorga. | RO
SE São Miguel 345/88 kV - 3x400 MVA | 345/88 | MEZ 8 | 2026-03-31 | Em processo de caducidade | 2031-05-30 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo (Essa obra está em fase de caducidade - Em avaliação pelo TCU) | SP
SE São Caetano do Sul 345/88 kV - 2x400 MVA | 345/88 | IE Riacho Grande | 2026-03-31 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | Remanejamento de cargas da ENEL São Paulo | SP
Modernização com aumento da capacidade dos transformadores da SE Centro 230/88 kV e 230/20 kV | 345-230/88 e 345-230/20 | OLYMPUS | 2028-03-30 | 2028-02-28 | 2028-05-01 | Lote 6 do Leilão 002/2022 - Com Contrato de Concessão 015/2023 | SP
Substituição de 4 TR 230/88 kV - 150 MVA por 3 TR 300 MVA na SE São José dos Campos | 230/88 | ISA ENERGIA | 2026-08-07 | 2028-03-07 | 2028-05-01 | REA 13514/2023 | SP
SE Dom Pedro I 230/88 kV - 2 x 150 MVA | 230/88 | MEZ 10 | 2024-09-30 | Em processo de caducidade | 2031-05-30 | Não será necessário o remanejamento de carga (Essa obra está em fase de caducidade - Em avaliação pelo TCU) | SP
SE Água Azul 440/88 kV - 2 x 400 MVA (novo pátio) | 440/88 | ISA ENERGIA | 2026-03-30 | 2026-03-30 | 2026-03-30 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Norte 88 kV | SP
SE Capão Bonito 230/138 kV - Substituição de 3 TR 230/88 kV - 75 MVA por 3 TR 150 MVA | 230/138 | ISA ENERGIA | 2028-11-06 | 2028-06-01 | 2028-05-01 | DESPACHO 3687/2024 | SP
SE Sete Pontes 345/138 kV - 2 x 600 MVA (novo pátio) | 345/138 | Shanghai Shermar Power Holdings Co. Ltd. | 2026-09-30 | 2026-11-01 | 2026-11-01 | T2021-084-A | RJ
SE 345/138 kV Porto do Açu - (6+1R) x 50 MVA | 345/138 | EDF OITI TRANSMISSORA S.A. | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | T2023-127 | RJ
SE Três Irmãos 440/138 kV - 3º banco de transformadores 3x100 MVA | 440/138 | ISA ENERGIA | 2026-01-18 | 2026-10-01 | 2026-10-01 | REA 14781/2023 | SP
SE Estância 440/138 kV - (6+1R) x 100 MVA | 440/138 | TAESA | 2028-06-20 | 2028-06-20 | 2028-05-01 | A ser licitada no lote 03 do Leilão ANEEL Nº 002/2024. Representação pela CPFL Paulista dos remanejamentos de carga na Região de Jaú decorrentes da implantação da SE Estância 440/138 kV | SP
SE GV do Brasil 230/138 kV - (9+1R) x 100 MVA (novo pátio) | 230/138 | Cox Transmissora 1 S.A. | 2028-06-30 | 2028-05-01 | 2028-05-01 | Remanejamento de cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas pela SE Taubaté 138 kV (Lote 10 do Leilão ANEEL Nº 001/2024). Contrato de Concessão Nº 13/2024-ANEEL | SP
SE Vitória 345/138 kV - Substituição do ATR1 345/138 kV por um novo banco 345/138 kV - (3+1) x 133,33MVA. | 345/138 | ELETROBRAS | 2026-07-26 | 2026-07-26 | 2026-07-26 | T2023-190 | ES
SE São José 500/138 kV - Substituição dos bancos AT 11 e AT 12 e a fase reserva por 2 bancos de transformadores monofásicos com 1 fase reserva - (6+1) x 300 MVA com reatâncias de 18,5% em suas bases de potência e tensão | 500/138 | ELETROBRAS | 2027-09-11 | 2027-09-11 | 2027-11-01 | T2024-225 e T2024-226 | RJ
Reforço na SE Edgard de Souza: Substituição do banco TR-2 230/88 kV 100 MVA por novo banco 3x50 MVA | 230/88 | ISA ENERGIA | 2026-08-01 | 2026-08-12 | 2026-08-12 | REA 14939/2023 | SP
Reforço na SE Milton Fornasaro: Instalação de 4º banco de TR 345/88kV – 3 x 133,3 MVA e conexões | 345/88 | ISA ENERGIA | 2027-03-20 | 2029-07-30 | 2029-11-01 | REA 15479/2024 | SP
Substituição dos atuais bancos de transformadores 440/88 kV – (9+1R) x 100 MVA por três novos bancos de transformadores 440/88 kV – (9+1R) x 100 MVA, com impedância mínima de 20% na base do equipamento | 440/88 | ISA ENERGIA | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2027-11-01 | REA 16077/2025 | SP
Instalação do 4° TR 440/88 kV, 3 x 100 MVA monofásico, com impedância mínima de 20% na base do equipamento 1 CT (Conexão de Transformador) 440 kV, Arranjo DJM 1 CT (Conexão de Transformador) 88 kV, Arranjo BD5 Trecho de cabo isolado em 88 kV para conexão do 4º TR 440/88 kV com o setor de 88 kV. | 440/88 | ISA ENERGIA | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2027-11-01 | REA 16077/2025 | SP
Substituição do transformador 440/138 kV (TR1), (3+1R) x 50 MVA, da através do remanejamento das três fases do TR3 e uma do TR4, de 440/138/88 kV, atualmente em operação como 440/88 kV, para operação como 440/138 kV, por (3+1R) x 100 MVA e a instalação do 2°TR 440/138 kV, 3 x 100 MVA e conexões. | 440/138 | ISA ENERGIA | 2027-10-22 | 2027-10-22 | 2027-11-01 | REA 16077/2025 | SP
SE NOVA EXtrema 500/138 kV - Trechos de LT 500 kV entre a SE Nova Extrema e a LT 500 kV Estreito - Fernão Dias C2; - Trechos de LT 138 kV entre a SE Nova Extrema e a LT 138 kV Extrema - Extrema II C1; - Trechos de LT 138 kV entre a SE Nova Extrema e a LT 138 kV Frum - Rexam C1. | 500/138 | A ser licitada | - | 2031-05-01 | 2031-05-01 | Remanejamento de cargas da Distribuidora atualmente alimentadas pela SE Bragança Paulista 138 kV (Energisa Sul-Sudeste) | SP
SE Luziânia - 3º Banco de Autotransformadores 500/138 kV (225 MVA) | 500/138 | LUZIANIA-NIQUELÂNDIA | 2026-02-08 | 2026-02-08 | 2026-02-08 | T2023-118 | GO
SE Matrinchã 2 - 1º e 2º TR 230/138 kV (150 MVA cada) | 230/138 | Sem outorga | Sem outorga | 2030-05-01 | 2030-05-01 | Obra sem outorga definida | GO

## SUL
Lista de Obras de Fronteira - Sul e Mato Groso do Sul
Atualização: de acordo com 8ª Reunião de Acompanhamento de obras da ANEEL - Agosto/2025
versão: 21/08/2025
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Porto Alegre 6 2º TR (75 MVA) | 230/13,8 kV | CEEE D Equatorial | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Barramento secundário aberto
Porto Alegre 9 2º TR (75 MVA) | 230/13,8 kV | CEEE D Equatorial | 2026-03-22 | 2026-03-22 | 2026-03-22 | Barramento secundário aberto
Eldorado do Sul 2º TR (75 MVA) | 230/23 kV | CEEE D Equatorial | 2027-04-03 | 2027-04-03 | 2027-05-01 | Barramento secundário aberto
Caxias do Sul 5 3º TR (50 MVA) | 230/13,8 kV | RGE | - | 2031-05-01 | 2031-05-01 | Barramento secundário aberto
Ivoti 2 | 230/138 | RGE | - | 2030-02-23 | 2030-05-01 | CUST Assinado, pendente de outorga (data Estimada conforme Edital do Leilão de Transmissão 004/2025)
São Sebastião do Caí 2 | 230/138 | RGE | - | 2030-02-23 | 2030-05-01 | CUST Assinado, pendente de outorga (data Estimada conforme Edital do Leilão de Transmissão 004/2025)
Erechim | 525/138 | RGE | - | 2030-02-23 | 2030-05-01 | CUST Assinado, pendente de outorga (data Estimada conforme Edital do Leilão de Transmissão 004/2025)
Boa Vista do Buricá 2 | 230/69 | RGE | - | 2030-02-23 | 2030-05-01 | CUST Assinado, pendente de outorga (data Estimada conforme Edital do Leilão de Transmissão 004/2025)
Joinville Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2026-03-01 | 2026-03-01
Chapecoense | 230/138 | Celesc | 2027-12-30 | 2026-06-30 | 2026-06-30
Barigui 2 | 230/138 | COPEL DIS | - | 2031-05-01 | 2031-05-01 | A ser indicada no PAR/PEL 2025
Uberaba | 230/138 | COPEL DIS | - | 2031-05-01 | 2031-05-01 | A ser indicada no PAR/PEL 2025
Iguatemi 2 | 230/138 | Energisa MS | 2024-09-30 | 2031-05-01 | 2031-05-01