## NNE
Lista de Obras de Fronteira - Norte e Nordeste
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2019.
versão: 20/09/2019
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Juruti | 230/138 | Celpa | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
Jurupari | 230/69 | Celpa | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Marituba | 230/69 | Celpa | 2022-02-01 | 2020-03-01 | 2020-04-01
Castanhal | 230/138 | Celpa | 2022-02-01 | 2020-08-01 | 2020-09-01
Tomé-Açu | 230/138 | Celpa | 2021-08-01 | 2021-07-01 | 2021-11-01
Santana do Araguaia | 230/138 | Celpa | 2022-02-01 | 2020-10-01 | 2020-10-01
Tapajós | 230/138 | Celpa | 2022-07-01 | 2020-03-01 | 2020-03-01
Serra Pelada | 500/138 | Celpa | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Novo Progresso | 230/138 | Celpa | sem outorga | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Data estimada de acordo com o Edital do Leilão de Transmissão 002/2019.
Itacaiúnas | 230/138 | Celpa | sem outorga | 2022-12-01 | 2022-11-01
Palmas | 230/138 | Energisa TO | 2019-12-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01
Colinas | 230/138 | Energisa TO | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
Dianópolis II | 230/138 | Energisa TO / Coelba | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
Chapadinha II | 230/69 | Cemar | 2021-08-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01
Caxias II | 230/69 | Cemar | 2021-08-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01
São Luís IV | 230/69 | Cemar | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01
Boa Esperança II | 230/69 | Equatorial PI / Cemar | 2021-08-01 | 2020-02-01 | 2020-02-01
Teresina II | 230/69 | Equatorial PI | 2021-08-01 | 2020-02-01 | 2020-03-01
Parnaíba III | 230/138 | Equatorial PI | 2023-03-01 | 2021-05-01 | 2021-05-01
Chapada I | 230/138 | Equatorial PI /CELPE | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Ibiapina | 230/69 | Enel CE | em operação | em operação |  | A Enel CE deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Acaraú II | 230/69 | Enel CE | em operação | em operação |  | A Enel CE deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Maracanaú II | 230/69 | Enel CE | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Pacatuba | 230/69 | Enel CE | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-01
Crato II | 230/69 | Enel CE | sem outorga | 2023-09-01 | 2023-11-01 | Data estimada de acordo com o Edital do Leilão de Transmissão 002/2019.
Dias Macedo II | 230/69 | Enel CE | sem outorga | 2024-12-01 | 2024-11-01
Caraúbas II | 230/69 | Cosern | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-01
João Pessoa II | 230/69 | Energisa PB | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Lagoa do Carro | 230/69 | Celpe | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
Fiat Seccionadora | 230/69 | Celpe | 2021-09-01 | 2023-09-01 | 2023-11-01
Santana II | 230/69 | Equatorial AL | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Itabuna III | 230/138 | Coelba | 2021-09-01 | 2021-05-01 | 2021-11-01
Alagoinhas II | 230/69 | Coelba | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Feira de Santana III | 230/69 | Coelba | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Olindina | 230/69 | Coelba | sem outorga | 2023-03-01 | 2023-05-01 | Data estimada de acordo com o Edital do Leilão de Transmissão 002/2019.
Rio Formoso II | 230/138 | Coelba | sem outorga | 2024-09-01 | 2024-11-01 | Data estimada de acordo com o Edital do Leilão de Transmissão 002/2019.
Pirajá | 230/69 | Coelba | sem outorga | 2025-03-01 | 2025-05-01 | Data estimada de acordo com o Edital do Leilão de Transmissão 002/2019.
Poções | 230/138 | Coelba | 2019-12-01 | 2019-12-01 |  | A Coelba deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Pindaí | 230/69 | Coelba | em operação | em operação |  | A Coelba deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Morro do Chapéu | 230/69 | Coelba | em operação | em operação |  | A Coelba deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.
Lagoa Nova | 230/69 | Cosern | em operação | em operação |  | A Cosern deverá informar a "Data a considerar" (coluna F), considerando suas obras de conexão.

## SECO
Lista de Obras de Fronteira - Sudeste, Centro-Oeste, Acre e Rondônia
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2019.
versão: 20/09/2019
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
2º TR - 1 x 900 MVA da SE Nova Iguaçu | 500/138 | ISOLUX/Linhas de Taubaté Transmissora de Energia LTDA (LTTE) | Leilão ANEEL nº 6.079 de 11/10/2016 | 2021-04-01 | 2021-05-01
SE Lagos - 3 x 400 MVA a ser conectada à rede de 345 kV através do seccionamento da LT 345 kV Adrianópolis - Macaé Merchant | 345/138 | Zopone Engenharia e Comécio Ltda. | Leilão ANEEL nº 02/2018 | 2022-03-01 | 2022-03-01
SE Resende - 1 x 300 MVA a ser conectada ao sistema da ENEL através do seccionamento da LT 138 kV Resende - Itatiaia C1 e C2 | 500/138 | ARTEON Z ENERGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA | Leilão ANEEL nº 5/2016 | 2020-10-01 | 2020-10-01
2º TR - 1 x 150 MVA da SE Verona | 230/138 | - | Proposto no PAR ciclo 2016 - 2018, com base no estudo da EPE e está em fase de consolidação no MME | 2021-02-01 | 2021-02-01
SE João Neiva - 3 x 400 MVA | 345/138 | Interligação Elétrica Itaúnas S.A. (IEITAUNAS) | Leilão ANEEL nº 013/2015 | 2020-10-01 | 2020-10-01
5º TR de 400 MVA na SE Vitória | 346,5/138/13,8 | FURNAS | Resolução Autorizativa ANEEL nº 6.189 de 07/02/2017 | 2020-04-01 | 2020-04-01
SE João Neiva 2 - 3X400 MVA | 345/138 | Interligação Elétrica Itaúnas S.A. (IEITAUNAS) | Leilão ANEEL nº 013/2015 | 2020-10-01 | 2020-10-01
SE Goiânia Leste 4º TR de 50 MVA | 230/13,8 | CELG GT | REA 4417 05/11/2013 | Em operação | Em operação | Apesar do equipamento já estar em ooperação, no último ciclo do PAR (2020-2024) a distribuidora não enviou a representação de carga para esse equipamento. Acompanhar o envio nesse ciclo do PAR.
SE Paranaíba 3º TR de 50 MVA | 230/69 | CELG GT | REA 4891 29/10/2014 | 2019-11-03 | 2020-11-01
SE Anhanguera 2º TR de 50 MVA | 230/69 | CELG GT | REA 4891 29/10/2014 | 2020-06-28 | 2020-06-28
SE Anhanguera 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG GT | REA 7286 11/09/2018 | 2020-09-20 | 2020-09-20
SE Xavantes 4º TR de 150 MVA | 230/138 | CELG GT | REA 4891 29/10/2014 | 2020-01-26 | 2020-01-26
SE Palmeiras 3º TR de 50 MVA | 230/69 | CELG GT | REA 4891 29/10/2014 | 2019-11-30 | 2020-11-01
SE Firminópolis 2º TR de 150 MVA | 230/138 | CELG GT | REA 5444 01/09/2015 | 2019-10-20 | 2019-10-20
Se Brasília Leste | 500/138 | Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia | Leilão 02/2013 | Em operação | Em operação | Previsão atual de conexão da CEB é dezembro de 2019. Em dezembro de 2020, ENEL irá se conectar.
SE C. Dourada Substituição do ATR1 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | CELG GT | REA 6800 21/12/2017 | 2020-05-15 | 2020-05-15
SE Itapaci Novo setor com 1 TR de 100 MVA | 230/138 | CELG GT | sem outorga | 2023-05-01 | 2023-05-01
SE Carajás 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG GT | REA 7286 11/09/2018 | 2020-09-20 | 2020-09-20
SE Corumbá 3º TR de 75 MVA | 345/138 | FURNAS | - | 2024-06-01 | 2024-05-01
SE Rio Claro 2 Nova subestação com 2 TR de 100 MVA | 230/138 | Consórcio Lux Luz | Leilão 002/2018 | 2022-05-24 | 2022-05-01
SE Pirineus 3º TR de 225 MVA | 230/138 | CELG-GT | - | 2022-06-01 | 2022-06-01
SE C. Dourada Substituição do ATR2 por 1 TR de 120 MVA | 230/138 | FURNAS | REA 7846 28/05/2019 | 2022-05-29 | 2022-05-01
SE Braúnas 230/138 kV - 160 MVA e 230/161/138 kV - 160 MVA | 230/138 e 230/161/138 | Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. | Leilão 005/2015 - Lote A | 2020-09-15 | 2020-09-15
SE Timóteo 2 230/69 kV - 60 MVA | 230/69 | Empresa de Transmissão Timóteo-Mesquita LTDA | Leilão 005/2015 - Lote A | 2021-03-04 | 2020-12-01
SE João Monlevade 4 230/69 kV - 75 MVA | 230/69 | Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. | Leilão 005/2015 - Lote A | 2020-09-17 | 2020-09-17
SE Janaúba 3 230/138 kV - 225 MVA | 230/138 | Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. | Leilão 005/2015 - Lote A | 2019-11-30 | 2020-01-01
SE Varginha 4 345/138 kV - (6+1R) x 75 MVA | 345/138 | Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. | Leilão 005/2015 - Lote A | 2020-12-17 | 2020-11-01
SE Jaíba 230/138 Kv 2 x 100 MVA | 230/138 | SOLARIS | Leilão 002/2018 Lote 20 | 2022-09-21 | 2022-11-01
SE Neve 1 - Instalação de dois bancos AT (6+1) x 250 MVA em substituição aos TR trifásicos T3, T4 e T5 de 300 MVA | 500/138 | CEMIG-GT | REA 5596 15/12/2015 | 2021-08-31 | 2021-11-01
SE Pimenta - Substituição dos 2 AT 150 MVA por 2 bancos AT (6+1) x 100 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6799 21/12/2018 | 2021-04-30 | 2021-05-01
SE Barreiro - Substituição dos quatro bancos AT de 150 MVA por dois bancos AT de (6+1) x 225 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 6578 22/08/2017 | 2025-10-31 | 2025-11-01
SE Juiz de Fora Substituição dos três transformadores trifásicos de 150 MVA por dois bancos monofásicos de (6+1) x 125 MVA | 345/138 | CEMIG-GT | REA 7497 04/12/2018 | 2023-10-04 | 2023-11-01
SE Barbacena - Substituição dos dois autotransformadores 345/138 kV - 150 MVA por autotransformador 345/138 kV - (3+1)x100 MVA. | 345/138 | CEMIG-GT | REA 5596 15/12/2015 | 2019-12-31 | 2020-01-01
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos bancos AT de 33 MVA por dois de 50 MVA | 230/13,8 | CEMIG-GT | REA 7844 28/05/2019 | 2024-03-01 | 2024-05-01
SE Governador Valadares 2 - Substituição dos três bancos AT de 13 MVA por dois de 40 MVA | 138/69 | CEMIG-GT | REA 7844 28/05/2019 | 2024-03-01 | 2024-05-01
SE Betim 6 - 2 X 300 MVA | 345/138 | Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. | Leilão 005/2015 Lote A | 2020-12-19 | 2020-11-01
SE Uberlândia 10 - Nova subestação com um AT de 225 MVA. | 345/138 | - | - | 2024-12-01 | 2024-11-01
SE Araxá 3 - Nova subestação com um AT de 300 MVA | 345/138 | - | - | 2024-12-01 | 2024-11-01
SE Jaguara - Substituição dos bancos de autotransformadores T7 e T8 de (6+1) x 50 MVA por novos bancos monofásicos de (6+1) x 75 MVA, fim de vida útil | 345/138 | CEMIG-GT | - | 2024-12-01 | 2024-11-01
SE Monte Alegre de Minas 2 - Nova subestação com um AT de 150 MVA | 345/138 | - | - | 2024-12-01 | 2024-11-01
SE Leopoldina 2 - Nova subestação com dois AT de 150 MVA | 345/138 | - | - | 2024-12-01 | 2024-11-01
SE Padre Fialho - 2º AT de 150 MVA | 345/138 | - | - | 2024-12-01 | 2024-11-01
SE Coletora Porto Velho - 100 MVA | 230/69 | GUAPORÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA | Leilão ANEEL n°005/2016 em 11/08/2022 | 2021-02-28 | 2021-05-01
SE Jaru - (3+1) x 16,7 MVA | 230/138 | GUAPORÉ TRANSMISSORA DE ENERGIA | Leilão ANEEL n°005/2016 em 11/08/2022 | 2021-02-28 | 2021-05-01
SE Feijó - 2x20 MVA | 230/69 | - | A licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01
SE Cruzeiro do Sul - 2x50 MVA | 230/69 | - | A licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01
SE Cláudia - 200 MVA | 230/138 | - | A licitar | 2025-03-01 | 2025-05-01
SE Caladinho II - 2x40 MVA | 230/138 | EMTEP | Leilão ANEEL n° 004/2018 em 22/03/2023 | 2023-03-01 | 2023-05-01
SE Paranaíta - (3+1) x 50 MVA | 500/138 | GEOGROUP PARANAITA TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A. | Leilão ANEEL n° 013/2015 em 27/06/2019 | 2019-09-13 | 2019-12-01
SE Santana do Araguaia - 2x150 MVA (defasadores) | 138/138 | ENERGISA PARÁ I | Leilão ANEEL n°005/2016 em 11/08/2022 | 2020-10-31 | 2020-10-31
5º. Banco de transformadores 345/88 kV - 400 MVA na SE Norte | 345/88 | ISA CTEEP | REA 6121 23/11/2016 | 2018-12-01 | 2019-02-01
SE Água Azul 440/138 kV - 2x300 MVA | 440/138 | SUBESTAÇÃO ÁGUA AZUL | Leilão n°013/2015 em 13/04/2016 | Em operação | Em operação | a EDP São Paulo ainda remanejará o ramal de atendimento ao Aeroporto de Guarulhos para a conexão na barra de 138 kV dessa SE
Substituição por unidade de 138/88 kV - 60 MVA e obras para operação com barra única em 88 kV na SE Itapetininga II | 138/88 | ISA CTEEP | REA 6893 11/03/2018 | 2020-03-01 | 2020-03-01 | pode afetar distribuição de cargas da Elektro e CPFL
SE Domênico Rangoni 345/138 kV - 2x400 MVA | 345/138 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | Sem Previsão | Sem Previsão | não afeta a distribuição de carga, sendo somente mais um ponto de atendimento
SE Manoel da Nóbrega 230/138/88 kV - (2+1)x225 MVA | 230/138/88 | ELTE | Leilão 001/2014 em 09/05/2014 | 2023-03-01 | 2023-05-01 | pode afetar distribuição de cargas da CPFL Piratininga atendidas em 88 kV
SE Porto Colômbia 345/138 kV - 400 MVA | 345/138 | FURNAS | REA 6198 12/02/2017 | 2019-12-01 | 2019-12-01
SE Rosana 230/138 kV - 2x250 MVA | 230/138 | IE TIBAGI | Leilão 005/2016 em 24/04/2016 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | não afeta a distribuição de carga, sendo somente mais um ponto de atendimento
SE Baguaçu 440/138 kV - 2x300 MVA | 440/138 | IE AGUAPEÍ | Leilão 005/2016 em 24/04/2016 | 2021-08-01 | 2021-11-01 | a IE AGUAPEÍ sinalizou com a perspectiva de antecipação, a depender de tratativas com a CPFL acerca da nova conexão para atendimento a Araçatuba); remaneja cargas na região de Araçatuba
SE Alta Paulista 440/138 kV - 2x400 MVA | 440/138 | IE AGUAPEÍ | Leilão 005/2016em 24/04/2016 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | a IE AGUAPEÍ informou em CT/EP/01280/2018 a perspectiva de antecipação para agosto de 2020, a ser confirmada pelo DMSE; não afeta a distribuição de carga, sendo somente mais um ponto de atendimento
Substituição de 3 TR 230/88 kV - 60 MVA por 3 TR 100 MVA na SE Aparecida | 230/88 | ISA CTEEP | Proposta no PAR ciclo 2017 - 2019, com base no estudo da EPE, incluída no POTEE 2017/2016 e aguardando autorização da ANEEL | 2023-01-01 | 2023-05-01 | remaneja cargas da EDP São Paulo atualmente alimentadas na SE Santa Cabeça 88 kV
Substituição de 2 TR 138/88 kV - 20 MVA por 1 TR 40 MVA na SE Botucatu | 138/88 | ISA CTEEP | Proposta no PAR ciclo 2018 - 2020, com base no estudo da EPE, incluída no POTEE 2017/2016 e aguardando autorização da ANEEL | 2023-01-01 | 2023-05-01 | não afeta a distribuição de carga
3º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Mirassol II | 440/138 | IE PINHEIROS | Proposta no PAR ciclo 2015 - 2017, com base no estudo da EPE, incluída na Consolidação 2015 e aguardando autorização da ANEEL | 2023-01-01 | 2023-05-01
2º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Getulina | 440/138 | IE PINHEIROS | REA 7445 14/11/2018 | 2020-11-01 | 2020-11-01
2º. Banco de transformadores 440/138 kV - 300 MVA na SE Água Vermelha | 440/138 | ISA CTEEP | Proposto no PAR ciclo 2019 - 2023, com base no estudo da EPE, incluída no POTEE 2018 e aguardando autorização da ANEEL | 2023-01-01 | 2023-05-01 | não afeta a distribuição de carga
SE São Miguel 345/88 kV - 3x400 MVA | 345/88 | A licitar | A licitar (estudos EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 emitido) | 2025-11-01 | 2025-11-01 | envolverá remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
SE São Caetano do Sul 345/88 kV - 2x400 MVA | 345/88 | A licitar | A licitar (estudos EPE-DEE-RE-047/2019-rev0 emitido) | 2025-11-01 | 2025-11-01 | envolverá remanejamento de cargas da ENEL São Paulo
Substituição de 3 disjuntores, 3 seccionadoras e 3 TCs no pátio de 88 kV da SE Sul 345/88 kV (visa a possibilitar operação com barramento de 88 kV fechado) | 88 | ISA CTEEP | Proposta no Volume I Tomo 3 do PAR ciclo 2018 - 2020, com base no estudo da EPE e análises complementares da ISA CTEEP | 2022-10-01 | 2022-11-01 | remaneja cargas da ENEL São Paulo

## SUL
Lista de Obras de Fronteira - Sul e Mato Groso do Sul
Atualização: de acordo com o DMSE de Agosto/2019.
versão: 20/09/2019
Obra de Fronteira | Tensão (kV) | Agente | Data Contratual | Data Estimada | Data a Considerar [Item 3.1e)] | OBSERVAÇÃO:
Candelária 2 | 230/69 | RGE | 2013-07-01 | 2020-01-01 | 2020-01-01
Capivari do Sul | 230/138 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Porto Alegre 1 | 230/69 | CEEE-D | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Torres 2 | 230/69 | CEEE-D | 2020-06-01 | 2021-02-01 | 2021-05-01
São Sebastião do Caí 2 | 230/69 | CEEE-D | sem outorga | - | 2025-11-01
Ivoti 2 | 230/69 | CEEE-D | sem outorga | - | 2025-11-01
Lajeado 3 | 230/69 | Certel | 2022-08-01 | 2019-10-01 | 2019-10-01
Vinhedos | 230/69 | RGE | 2022-08-01 | 2019-12-01 | 2019-12-01
Cachoeirinha 3 | 230/138 | RGE | sem outorga | - | 2025-11-01
Vila Maria | 230/138 | RGE/Coprel | 2023-03-01 | 2023-03-01 | 2023-05-01
Charqueadas 3 | 230/69 | RGE/CEEE-D | sem outorga | - | 2025-11-01
Caxias Norte | 230/138 | RGE | sem outorga | - | 2025-05-01
Cruz Alta 2 | 230/69 | RGE | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-05-01
Tubarão Sul | 230/138 | Celesc | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01
Tubarão Sul | 230/69 | Celesc | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 2020-06-01
Ratones | 230/138 | Celesc | 2023-09-01 | 2023-05-01 | 2023-05-01
Joinville Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
Itajaí 2 | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
Jaguará do Sul | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
Indaial | 230/138 | Celesc | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2024-05-01
Andirá Leste | 230/138 | Copel-GT | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01 | (remaneja cargas atualmente alimentadas na SE Salto Grande 88 kV)
Curitiba Centro | 230/138-69 | Copel-D | 2019-09-01 | 2019-09-01 | 2019-09-01
Londrina Sul | 230/138 | Copel-D | 2021-08-01 | 2021-08-01 | 2021-11-01
Paranavaí Norte | 230/138 | Copel-D | 2022-08-01 | 2022-08-01 | 2022-11-01
Guarapuava Oeste | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
União da Vitória Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
Castro Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
Irati Norte | 230/138 | Copel-D | 2023-03-01 | 2021-09-01 | 2021-11-01
Paraíso 2 | 230/138 | Energisa MS | 2017-09-01 | Sem Previsão | 2025-11-01
Dourados 2 | 230/138 | Energisa MS | 2022-08-01 | 2022-07-01 | 2022-11-01
Iguatemi 2 | 230/138 | Energisa MS | sem outorga | - | 2025-11-01